Утверждён приказом отдела  образования

АМО "Беломорский муниципальный район"

№17  от 5 марта 2018 года

Муниципальный План работы ("дорожная карта") по организации  ранней профессиональной социализации молодёжи (до 18 лет) и расширению интереса к трудовому и профессиональному обучению  в образовательных организациях

Беломорского муниципального района

| № п//п | Основные мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение рабочей группой методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 декабря 2017 года №06-1793 по организации прохождения обучающимися профессионального обучения одновременно с получением среднего общего образования, в том числе с использованием инфраструктуры профессиональных образовательных организаций | 06.03.2018г. | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" |
| 2 | Организация и проведение совещания с руководителями общеобразовательных организаций по вопросам изучения методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 декабря 2017 года №06-1793 по организации прохождения обучающимися профессионального обучения одновременно с получением среднего общего образования, в том числе с использованием инфраструктуры профессиональных образовательных организаций | 11.04.2018г. | МОУ "Беломорский информационно-методический центр образования" |
| 3 | Изучение рабочей группой опыта Департамента образования г.Москвы по реализации проекта "Профессиональное образование без границ" | Апрель 2018г. | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район"; МОУ "Беломорский информационно-методический центр образования" |
| 4 | Рассмотрение вопроса организации прохождения обучающимися общеобразовательных организаций профессионального обучения одновременно с получением среднего общего образования на Муниципальном Совете по профессиональной ориентации граждан и кадровой политике в Беломорском муниципальном районе (утверждён постановлением АМО "Беломорский муниципальный район" №130 от 3 февраля 2015г.) | Апрель 2018г. | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район"; МОУ "Беломорский информационно-методический центр образования" |
| 5 | Определение пилотных организаций общего образования Беломорского муниципального района по организации профессионального обучения обучающихся одновременно с получением среднего общего образования | Апрель 2018г. | Рабочая группа |
| 6 | Заключение договоров с МАОУ ДО "Беломорский центр дополнительного образования" и ГАПОУ РК "Северный колледж" по сетевому взаимодействию по организации профессионального обучения обучающихся одновременно с получением среднего общего образования | Май 2018г. | Руководители общеобразовательных организаций |
| 7 | Организация и проведение муниципального августовского педагогического совета по данной теме | 24 августа 2018г. | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район"; МОУ "Беломорский информационно-методический центр образования |
| 8 | Организация прохождения обучающимися общеобразовательных организаций профессионального обучения одновременно с получением среднего общего образования | Сентябрь 2018 года по май 2019 года | Руководители общеобразовательных организаций |
| 9 | Подведение итогов организации в 2018 - 2019 учебном году прохождения обучающимися общеобразовательных организаций профессионального обучения одновременно с получением среднего общего образования | Июнь 2019г. | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район"; МОУ "Беломорский информационно-методический центр образования; Руководители общеобразовательных организаций |