«Дорожная карта» на 2019 год

по реализации Договора о сотрудничестве между 
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» (ПетрГУ) 
и Администрацией Беломорского муниципального района,  
в рамках реализации Программы развития опорного университета

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» на период 2017 – 2021 годов

| № п/п | Наименование проекта/мероприятия | Ответственный со стороны ПетрГУ | Ответственный со стороны Администрации района, поселения | Срок исполнения | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление «Образовательная деятельность» |
| 1 | Просмотр видеозаписей занятий математического клуба ИМИТ ПетрГУ. Возможность использования видео-лекций в учебном процессе и дополнительном образовании школьников района | Жильцова Е.В., (814-2) 71-96-06, zhiltcova@petrsu.ru | Директор МОУ «Беломорский имцо» Ващенко С.В., oltol@onego.ru, 8(814) 375-32-09 | 17.01 – 24.04.2019 | Выполнено 17.01-01.12.2019 https://petrsu.ru/news/2019/44859/neobytchnoe-zanyatie |
| 2 | Региональный этап олимпиады по математике для школьников | Бежану Т.В., (814-2) 71-10-80, tbezhanu@mail.ru | Директор МОУ «Беломорский имцо» Ващенко С.В., oltol@onego.ru, 8(814) 375-32-09 | 01-02.02.2019 | Выполнено 04.02.2019 https://petrsu.ru/news/2019/45482/regionalnyi-etap-vse |
| 3 | Участие в Региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по «Основам безопасности жизнедеятельности» | Кирилина В.М., (814-2) 76-06-38, kirilina@petrsu.ru | Начальник отдела образования АМО "Беломорский муниципальный район" Долинина Т.А., 8(814)375-33-75, belroodolinina@ yandex.ru | 14.02.2019 | Выполнено 13.02.2019 https://petrsu.ru/news/2019/44998/regionalnyi-etap-vse |
| 4 | Обучающие программы для представителей СМСП Республики Карелия | Мелехов С.С., 8(999)290-29-49, windown1@yandex.ru | Заместитель главы АМО "Беломорский муниципальный район" Котинова Е.Г. 8(814)375-28-33 | 01.10 – 27.12.2019 | группа желающих пройти обучение в районе не сформирована |
| 5 | Дистанционное консультирование учителей и школьников 11 классов по вопросам особенностей сдачи ЕГЭ по иностранному языку в 2019г.(по запросу школ) | Доцент кафедры английского языка ИИЯ ПетрГУ, председатель предметной комиссии на ЕГЭ по иностранным языкам в РК Шабликова Н.П. nadine55@rambler.ru | Начальник отдела образования АМО "Беломорский муниципальный район" Долинина Т.А., 8(814)375-33-75, belroodolinina@ yandex.ru | 15.04.2019-10.06 | Выполнено 29.05.2019 https://petrsu.ru/news/2019/48522/v-petrgu-proshel-veb |
| 6 | Очная консультация для учителей английского языка и учащихся 11 класса по вопросам особенностей сдачи ЕГЭ по иностранному языку в 2019г. | Доцент кафедры английского языка ИИЯ ПетрГУ, председатель предметной комиссии на ЕГЭ по иностранным языкам в РК Шабликова Н.П. nadine55@rambler.ru | Начальник отдела образования АМО "Беломорский муниципальный район" Долинина Т.А., 8(814)375-33-75, belroodolinina@ yandex.ru | 23.05.2019 в 15.00, ИИЯ, Ул. Правды, 1 | Выполнено 23.05.2019 https://petrsu.ru/news/2019/48522/v-petrgu-proshel-veb |
| 7 | Участие школьников в Региональном конкурсе: «Школа – территория спорта». | Директор Института физической культуры, спорта и туризма Кирилина Валентина Михайловна Tел.: (814-2) 76-06-38 kirilina@petrsu.ru | Начальник отдела образования АМО "Беломорский муниципальный район" Долинина Т.А., 8(814)375-33-75, belroodolinina@ yandex.ru | 12.04.2019 | Выполнено 16.04.2019 https://petrsu.ru/news/2019/46165/konkurs-shkola--terr |
| Направление «Развитие социальной сферы» |
| 8 | Функционирование Мобильного многопрофильного консультативно-образовательного центра Медицинского института в районе (телемедицинские консультации, очные консультации, видеоконсилиумы по неясным в диагностическом плане пациентам, находящимся на лечении). | Барышева О.Ю., (814-2) 76-44-45, hosptherapy@mail.ru | Заместитель главы АМО "Беломорский муниципальный район" Котинова Е.Г. 8(814)375-28-33 | 14.01.2019-30.11.2019 | Выполнено 14.01.2019-30.11.2019 https://petrsu.ru/news/2019/39564/vyezdnye-konsultatsi https://hospital.karelia.ru/novosti/distancionnye-nauchno-prakticheskie-meroprijatija-s-primeneniem-telemedicinskih-tehnologij/ https://hospital.karelia.ru/novosti/distancionnye-nauchno-prakticheskie-meroprijatija-s-primeneniem-telemedicinskih-tehnologij/ |
| 9 | Организация выезда Мобильного многопрофильного консультативно-образовательного центра Медицинского института в Беломорский район | Барышева О.Ю., (814-2) 76-44-45, hosptherapy@mail.ru | Заместитель главы АМО "Беломорский муниципальный район" Котинова Е.Г. 8(814)375-28-33 | 20.11.2019 | Выполнено 22.11.2019 https://vk.com/medprofbelom?w=wall-117221131_366 |
| 10 | Организация дистанционных консультаций для фельдшеров, работающих в сельской местности. | Барышева О.Ю., (814-2) 76-44-45, hosptherapy@mail.ru | Заместитель главы АМО "Беломорский муниципальный район" Котинова Е.Г. 8(814)375-28-33 | 14.01 - 31.12.2019 | Материально-техническая база не готова: на ФАПах нет технических возможностей. |
| 11 | Оказание содействия в формировании медицинской информированности и грамотности населения в сфере здоровья о факторах риска и факторах, способствующих здоровью. | Барышева О.Ю., (814-2) 76-44-45, hosptherapy@mail.ru | Заместитель главы АМО "Беломорский муниципальный район" Котинова Е.Г. 8(814)375-28-33 | 04.02 - 31.12.2019 | Выполнено 22.11.2019 https://petrsu.ru/news/2019/63559/proforientatsonnye-m https://vk.com/medprofbelom?w=wall-117221131_366 |
| 12 | Участие волонтеров-медиков в реализации проекта по здоровьесбережению в районе | Барышева О.Ю., (814-2) 76-44-45, hosptherapy@mail.ru | Заместитель.главы АМО "Беломорский муниципальный район" Котинова Е.Г. 8(814)375-28-33 | 04.02.2019-31.12.2019 | Выполнено 03.03.2019 22.11.2019 https://petrsu.ru/news/2019/56620/utchastie-v-dobrovo https://petrsu.ru/news/2019/59160/bolee-2000-zhitelei https://vk.com/medprofbelom?w=wall-117221131_366 https://petrsu.ru/news/2019/59160/bolee-2000-zhitelei- |
| 13 | Перевод материала о Беломорском музее для информационно-презентационного буклета и этикеток предметов фондовых коллекций | Шабликова Н.П., (814-2) 57-55-35, (814-2) 57-55-53, nadine55@rambler.ru Кренева И.В., (814-2) 57 55 35, (814-2) 57 55 53, kreneva@petrsu.ru | Директор музея МБУ БРКМ "Беломорские петроглифы", Головина Т.Г. | 14.01 - 06.05.2019 | Выполнено 28.05.2019 https://petrsu.ru/news/2019/48420/studenty-i-prepodava |
| 14 | Оказание научно-методической помощи в определении численности безнадзорных животных (собак) на территории Беломорского городского поселения (при наличии финансирования) | Коросов А.В., 8(900)455-04-65, korosov@petrsu.ru | Заместитель главы АМО"Беломорский муниципальный район Танин В.П., 8(814)375-47-86 | 30.03 - 31.05.2019 | Со стороны ПетрГУ проведена подготовительная работа. Отсутствие норм.-прав. базы и финанс.-ния в районе для реализации мероприятия. |
| 15 | Вебинар «Wildacha-развиваем малый бизнес в сфере туризма» | Колесникова Н.В., 8(921)450-91-51, natalia.v.kolesnikova@ mail.ru | Заместитель.главы АМО "Беломорский муниципальный район" Котинова Е.Г. 8(814)375-28-33 | 04-05.04.2019 | Выполнено 03.04.2019 https://petrsu.ru/news/2019/46166/organizatsiya-obsluz |
| 16 | Вебинар «Организация обслуживания в семейном туризме» | Плотникова В.С., (814-2)78-31-53, plotnikovaptz@mail.ru | Заместитель главы АМО "Беломорский муниципальный район" Котинова Е.Г. 8(814)375-28-33 | 11.04.2019 | Выполнено 12.04.2019 https://petrsu.ru/news/2019/46166/organizatsiya-obsluz |
| 17 | Летние школы Студенческого бизнес-инкубатора ПетрГУ | Мелехов С.С., 8(999)290-29-49, windown1@yandex.ru | Заместитель главы АМО "Беломорский муниципальный район" Котинова Е.Г. 8(814)375-28-33 | 01.07 - 30.08.2019 | Выполнено 04-10.07.2019 https://petrsu.ru/news/2019/51900/itogi-letnei-shkoly- https://petrsu.ru/news/2019/51900/itogi-letnei-shkoly-#t20c |
| Направление «Профориентация школьников» |
| 18 | Межрегиональная открытая научно-исследовательская конференция обучающихся «Будущее Карелии» (заочный и очный этап). | Кузнецова Н.Ю., (814-2) 71-96-33, nkuznetsova@petrsu.ru | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" Начальник отдела образования Т.А.Долинина 8143753375, belroodolinina@ yandex.ru | 01.02 - 29.03.2019 | Выполнено 29.03.2019 https://petrsu.ru/news/2019/45359/v-petrgu-gotovyatsya |
| 19 | Проведение занятий, семинаров студентами Медицинского института ПетрГУ со школьниками в общеобразовательных учреждениях районов республики. Организация экскурсий школьников | Шубина М.Э., (814-2) 78-15-50 isubi@yandex.ru | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" Начальник отдела образования Т.А.Долинина 88143753375 belroodolinina@ yandex.ru | 04.02 - 31.12.2019 | Выполнено 22.01.2019 https://petrsu.ru/news/2019/59599/-profrabota-so-shko https://petrsu.ru/news/2019/59599/-profrabota-so-shkol |
| 20 | Профориентационное мероприятие «Один день в вузе» (по предварительно согласованной с ПетрГУ заявке районного отдела образования/школы) | Кузнецова Н.Ю., (814-2) 71-96-33, nkuznetsova@petrsu.ru | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" Начальник отдела образования Т.А.Долинина 8143753375 belroodolinina@ yandex.ru | 04.02 - 20.12.2019 | Заявки не поступали, группа не сформирована |
| 21 | Профориентационная встреча с обучающимися 9-11 классов Беломорской СОШ № 3 | Веригин С.Г., (814-2) 71-10-74, verigin@petrsu.ru | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" Начальник отдела образования Т.А.Долинина 8143753375 belroodolinina@ yandex.ru | 01.03.2019 | Выполнено 01.03.2019 https://petrsu.ru/news/2019/45357/utchastie-iipsn-v-p |
| 22 | Открытый мастер-класс по подготовке к ЕГЭ (дистанционный формат) | Кузнецова Н.Ю., (814-2) 71-96-33, nkuznetsova@petrsu.ru | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" Начальник отдела образования Т.А.Долинина 8143753375 belroodolinina@ yandex.ru | 05.04.2019 | Выполнено 05.04.2019 https://petrsu.ru/news/2019/46084/v-petrgu-rasskazali |
| 23 | Профориентационный урок «Живи, учись и работай в Карелии: перспективы в области информационных технологий» для учащихся 8-11 классов и их родителей. | Богоявленский Ю.А., (814-2) 71-10-84, ybgv@cs.karelia.ru, Чарута М.А., (814-2) 71-10-15, mchara@petrsu.ru, mcharuta@yandex.ru | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" Начальник отдела образования Т.А.Долинина 8143753375 belroodolinina@ yandex.ru | 15.09.2019 | Выполнено 17.10.2019 https://petrsu.ru/news/2019/59020/zhivi-utchis-rabotai |
| 24 | Проект для школьников «Знакомство с ПетрГУ»: мастер-классы, экскурсии, научно-популярные лекции, практикумы (на базе ПетрГУ, по предварительно согласованной заявке отдела образования/школы) | Кузнецова Н.Ю., (814-2) 71-96-33, nkuznetsova@petrsu.ru, Чеперёгина М.А., 8 (814-2) 71-96-94 , ilmarinen@petrsu.ru | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" Начальник отдела образования Т.А.Долинина 8143753375 belroodolinina@ yandex.ru | 01.02 - 27.12.2019 | Заявки не поступали, группа не сформирована. |
| 25 | Научно-популярные лекции для обучающихся (в рамках мероприятия «Путь в профессию») | Семенова Ю.В., (814-2) 71-96-33, otdelprof@petrsu.ru, Кузнецова Н.Ю., (814-2) 71-96-33, nkuznetsova@petrsu.ru | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" Начальник отдела образования Т.А.Долинина 8143753375 belroodolinina@ yandex.ru | 01.10 - 30.11.2019 | Выполнено 22.11.2019 https://petrsu.ru/news/2019/63079/itogi-respublikansko https://petrsu.ru/news/2019/59599/-profrabota-so-shkol |
| 26 | Профориентационные встречи с обучающимися (в рамках мероприятия «Путь в профессию») | Кузнецова Н.Ю., (814-2) 71-96-33, nkuznetsova@petrsu.ru | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" Начальник отдела образования Т.А.Долинина 8143753375 belroodolinina@ yandex.ru | 01.10 - 30.11.2019 | Выполнено 22.11.2019 https://petrsu.ru/news/2019/63079/itogi-respublikansko |
| Направление «Научно-образовательная деятельность» |
| 27 | Региональный тур Олимпиады школьников «Биология-2019» | Кузнецова Л.А., (814-2) 71-10-86, lar814@yandex.ru | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" Начальник отдела образования Т.А.Долинина, 8143753375, belroodolinina@ yandex.ru | 29.01.2019 | Выполнено 29.01.2019 https://petrsu.ru/news/2019/44738/regionalnyi-tur-olim |
| 28 | Повышение уровня квалификации медицинских кадров по внедрению новых технологий здоровьесбережения. | Барышева О.Ю., (814-2) 76-44-45, hosptherapy@mail.ru | Заместитель.главы АМО "Беломорский муниципальный район" Котинова Е.Г. 8(814)375-28-33 | 04.02 - 31.12.2019 | Выполнено с 04.02.-https://petrsu.ru/news/2019/59599/-profrabota-so-shkol https://petrsu.ru/news/2019/54962/konferentsiya-medits https://petrsu.ru/news/2019/59160/bolee-2000-zhitelei- https://hospital.karelia.ru/novosti/11-oktjabrja-na-baze-gbuz-rk-respublikanskaja-bol-nica-im-v-a-baranova-sostojalas-nauchno-prakticheskaja-konferencija-klinicheskaja-farmakologija-i-lekarstvennoe-obespechenie/ https://hospital.karelia.ru/novosti/aktual-nye-voprosy-ul-trazvukovoj-diagnostiki-ezhegodnaja-konferencija-dlja-vrachej-specialistov/ https://hospital.karelia.ru/novosti/na-baze-gbuz-rk-respublikanskaja-bol-nica-im-v-a-baranova-sostojalsja-nauchno-prakticheskij-seminar-hirurgov-respubliki-karelija/ |
| 29 | VII Республиканский день сельской школы Республики Карелия в рамках Плана (комплекса мероприятий) по поддержке образовательных организаций, расположенных в сельской местности, в том числе малокомплектных | Смирнова С.И., (814-2) 76-70-62, smirnovasi@petrsu.ru | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" Начальник отдела образования Т.А.Долинина, 8143753375, belroodolinina@ yandex.ru | 08.02.2019 | Выполнено 08.02.2019 https://vk.com/club1 51581026?w=wall-151581026_200- VII http://www.gov.karel ia.ru/gov/Leader/Cal endar/ |
| 30 | Научная лекция «Беломорск - центр разведывательной и контрразведывательной работы в годы Великой Отечественной войны» | Веригин С.Г., (814-2) 71-10-74, verigin@petrsu.ru | Директор СОШ № 3 г. Беломорск Ващенко П.А. +79214612530 | 01.03.2019 | Выполнено 01.03.2019 https://petrsu.ru/news/2019/45357/utchastie-iipsn-v-p |
| 31 | Участие ИИПСН ПетрГУ в проекте «Беломорск - прифронтовая столица»: семинар «Беломорск - прифронтовая столица», научный доклад, работа в секциях | Веригин С.Г., (814-2) 71-10-74, verigin@petrsu.ru | Директор МБУК «Беломорская ЦБС» Щурихина Н.В., | 28 - 01.03.2019 | Выполнено 28.02-01.03.2019 https://petrsu.ru/ne ws/2019/45357/utchastie-iipsn-v-pr |
| 32 | Вебинар «Организация профильного обучения в образовательных учреждениях района. ФГОС» | Агаркова Т.И., (814-2)71-96-41, fpk@petrsu.ru, Ермоленко Р.Е., (814-2)76-09-85 (ermolenko@petrsu.ru | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" Начальник отдела образования Т.А.Долинина, 8143753375, belroodolinina@ yandex.ru | 20-16.12.2019 | Выполнено. |
| 33 | Межрегиональный конкурс научно-исследовательских работ «Край родной – родное слово: язык, история, культура, ландшафт» | Гусева Е.Р., Чернякова И.А. rafhatovna@,mail.ru 8981-400-65-68 irtcher@icloud.com 8911-437-73-41 | Директор МОУ Беломорский имцо Ващенко С.В., oltol@onego.ru, 8(814) 375-32-09 | сентябрь – декабрь 2019 | Выполнено https://petrsu.ru/events/2019/60441/otkrytyi-konkurs-s-m#t20c |
| Направление «Научные исследования/экспедиции» |
| 34 | Комплексная экспедиция «Карельское Поморье-2019» В рамках экспедиции -) лекции для участников экспедиции (вебинары для жителей Беломорья)- март- июнь; -) полевое обследование июль; -) проведение летних школ для школьников, краеведов в Нюхче и Сумпосаде – июль; -) проведение встреч ученых с краеведами, работниками культуры и образования, школьниками. –октябрь-ноябрь; -) публикация материалов в СМИ района – апрель-ноябрь. | Гусева Е.Р., rafhatovna@mail.ru | Заместитель главы АМО "Беломорский муниципальный район" Котинова Е.Г. 8(814)375-28-33 | 01.07 - 30.08.2019: | Выполнено 30.08.2019 https://petrsu.ru/news/2019/51959/kompleksnaya-nautchn https://petrsu.ru/news/2019/51880/otryad-petrgu-vedet- https://petrsu.ru/news/2019/59021/utchastniki-ekspedit https://petrsu.ru/news/2019/60059/utchastniki-komplek https://petrsu.ru/events/2019/46076/otkrytaya-lektsiya-b https://petrsu.ru/news/2019/54019/ekspeditsiya-v-belom |
| 35 | Модернизация НИД. Проект ЦСАЭ. Комплексная экспедиция «Карельское Поморье-2019», Отряд археологов | Гриппа С.П. 8(91)14150022 sgrippa@rkmail.ru, Жульников А.М., 8(814-2) 71-96-49, wigwam@karelia.ru | Заместитель главы АМО "Беломорский муниципальный район" Котинова Е.Г. 8(814)375-28-33 | 19.06.-29.06.2019 | Выполнено 29.06.2019 https://petrsu.ru/news/2019/55419/arheologitcheskaya-e#t20c |
| Направление «Экспертная/консалтинговая деятельность» |
| 36 | Консультации по вопросам организации собственного дела для представителей СМСП Республики Карелия | Мелехов С.С., 8(999)290-29-49, windown1@yandex.ru | Заместитель главы АМО "Беломорский муниципальный район" Котинова Е.Г. 8(814)375-28-33 | 14.01 - 27.12.2019 | Выполнено 09.07.2019 https://petrsu.ru/news/2019/51840/seminar-studentchesk |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

| 1 | Вебинар «ПетрГУ – партнер Всероссийской программы «Комфортная городская среда» для северных районов Карелии | Ольхин Ю.В. Иоффе А. О. | Заместитель главы АМО "Беломорский муниципальный район" Филиппова Н.И. | 03 .06. 2019 | https://petrsu.ru/news/2019/48799/vebinar-petrgu--part#t20c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Участие в курсе"Исследовательская работа в школе" для педагогов Карелии в ПетрГУ | Кузнецова Н.Ю. | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" Начальник отдела образования Т.А.Долинина, 8143753375, belroodolinina@ yandex.ru | 18.10.2019 | 18.10.2019 https://petrsu.ru/news/2019/58383/kurs-issledovatelska |
| 3 | Образовательный семинар "Применение принципов бережливого производства в медицине | Шубина М.Э. direk-mi@petrsu.ru | Заместитель главы АМО "Беломорский муниципальный район" Котинова Е.Г. 8(814)375-28-33 | 20.09.2019 | 25.09.2019 https://petrsu.ru/news/2019/56159/berezhlivaya-polikli |
| 4 | Участие педагогов района в III республиканский форум молодых педагогов | Ермоленко Р.Е., | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" Начальник отдела образования Т.А.Долинина, 8143753375, belroodolinina@ yandex.ru | 06.11.2019 | 06.11.2019 https://petrsu.ru/news/2019/60059/utchastniki-komplek |
| 5 | Участие в Межрегиональной конференции по психологическому консультированию | Ермоленко Р.Е. | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" Начальник отдела образования Т.А.Долинина, 8143753375, belroodolinina@ yandex.ru | 06.11.2019 | 06.11.2019 https://petrsu.ru/news/2019/60059/utchastniki-komplek |
| 6 | День открытых дверей | Кренева И.В. ЕрмоленкоР.Е. Кирилина В.М. | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" Начальник отдела образования Т.А.Долинина, 8143753375, belroodolinina@ yandex.ru | 30.11.2019 | 30.11.2019 https://petrsu.ru/news/2019/64739/v-petrgu-proshel-den |
| 7 | Открытый мастер-класс по подготовке к ЕГЭ по русскому языку (просмотр) | Кузнецова Н.Ю. Безбородов М.И. | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" Начальник отдела образования Т.А.Долинина, 8143753375, belroodolinina@ yandex.ru | 12.04.2019 | 12.04.2019 https://petrsu.ru/news/2019/46164/smotrite-otkrytyi-ma |
| 8 | Ярмарка вакансий (Медицинский институт) | Балашов А.Т. Шубина М.Э. | Заместитель главы АМО "Беломорский муниципальный район" Котинова Е.Г. 8(814)375-28-33 | 28.10.2019 | 28.10.2019 https://petrsu.ru/news/2019/59087/yarmarka-vakansii-dl%20%D1%8F |
| 9 | Летняя школа базовой кафедры ПетрГУ для сельских библиотекарей- | Ермоленко Р.Е. Смирнова С.И. | Заместитель главы АМО "Беломорский муниципальный район" Котинова Е.Г. 8(814)375-28-33 | 29.05.2019 | 29.05.2019 https://petrsu.ru/news/2019/48539/letnyaya-shkola-bazo |
| 10 | Вебинар для специалистов АМО в рамках проекта "Мобильный бизнес-инкубатор ПетрГУ" | Мелехов С.С. | Заместитель главы АМО "Беломорский муниципальный район" Котинова Е.Г. 8(814)375-28-33 | 05.07.2019 | 05.07.2019 https://petrsu.ru/news/2019/51380/vebinary-v-ramkah-no |
| 11 | VIII Межрегиональная конференции "Балагуровские чтения" г. Беломорск | Суворова И.М. Веригин С.Г. Нилова А.Ю. Гусева Е.Р. | Заместитель главы АМО "Беломорский муниципальный район" Котинова Е.Г. 8(814)375-28-33 | 25.10.2019 | 25.10.2019 https://petrsu.ru/news/2019/59021/utchastniki-ekspedit |
| 12 | Участие педагогов СОШ п. Пушной в торжественном вечере, посвященном празднованию 60-летия подготовки учителей начальных классов в системе высшего образования Республики Карелия. | Ермоленко Р.Е. | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" Начальник отдела образования Т.А.Долинина, 8143753375, belroodolinina@ yandex.ru | 08.10.2019 | 08.10.2019 https://petrsu.ru/news/2019/57559/60-let-kafedre-teori#t20c |
| 13 | Участие во Всероссийской Олимпиаде по технологии среди школьников 9-11 классов. | Ермоленко Р.Е. | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" Начальник отдела образования Т.А.Долинина, 8143753375, belroodolinina@ yandex.ru | 30-31.01.2019 | 30-31.01.2019 https://petrsu.ru/news/2019/44779/starsheklassniki--do |
| 14 | «Профориентационный десант» от кафедры теории и методики физического воспитания | Кирилина В.М. | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" Начальник отдела образования Т.А.Долинина, 8143753375, belroodolinina@ yandex.ru | 28.02.2019 | 28.02.2019 https://petrsu.ru/news/2019/45250/traditsionnyi-profor |
| 15 | Дополнительное мероприятие. Участие представителей района в Конкурсе экологических проектов среди молодежных команд "Карта лучших мест Карелии". | Кузнецова Н.Ю. | Заместитель главы АМО "Беломорский муниципальный район" Котинова Е.Г. 8(814)375-28-33 | С 28.02.2019 | С 28.02.2019 https://petrsu.ru/news/2019/45218/petrgu--partnyor-eko |