## Лист1
Район | Все мероприятия муниципальной дорожной карты поддержки школ с низкими результатми обучения | Краткое описание мероприятия |  | Плановая дата проведения мероприятия | Фактическая дата проведения мероприятия | Муниципальные показатели результативности | Организация, ответственная за проведение мероприятия | Целевая аудитория мероприятия | Ссылка на информационное сопровождение мероприятия2) | Ссылка на размещение подтверждающих документов3) | Дополнительая ссылка | Комментарий
|  | Цель и задачи мероприятия | Место и формат проведения мероприятия
Беломорский муниципальный район | Методическое сопровождение подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов | Сформировать базу выпускников | Региональная информационная система | до 01.03.2021г.-9 класс, до 01.02.2021г.-11 класс | до 01.03.2021г.-9 класс , до 01.02.2021г.-11 класс | Сформирована база выпускников, в том числе ШНОР | МОУ "Беломорский ИМЦО" | Выпускники , освоившие программы основного и среднего общего образования | Региональная информационная система
| Муниципальная научно-исследовательская конференция "Шаг в будущее" | Выявление талантливых школьников, занимающихся исследовательскй деятельностью | МАОУ ДО "Беломорский ЦДО" | февраль 2021 года | 11 февраля 2021 года | Участие 47% обучающихся из школ с низкими образовательными, 60% школ из общего числа школ с низкими образовательными результатами | МАОУ ДО "Беломорский ЦДО" | Обучающиеся, занимающиеся исследоавательской деятельностью | https://obrazovanie.belomorsk-mo.ru/news/2021/5546754932/?page=1
| Муниципальные мастер-классы с использованием дистанционных технологий и электронных ресурсов "Использование информационных ресурсов для качественного обучения" | Обобщить опыт работы учителей, применяющих дистанционные технологии в рамках электронного обучения | МОУ "Беломорский ИМЦО" (онлайн-формат) | 01.02.2021г.- 26.02.2021г. | 01.02.2021г.- 26.02.2021г. | 56% педагогов из школ с низкими результатами провели мастер-классы по использованию дистанционных технологий обучения | МОУ "Беломорский ИМЦО" | Учителя- предметники Беломорского муниципального района | https://obrazovanie.belomorsk-mo.ru/news/2021/4464724805/?page=1
| Муниципальный семинар для школьных команд "Создание информационного пространства образовательной организации - ресурс качества образования". Реализация национального проекта "Цифровая образовательная среда" | Увеличить долю педагогов, вовлечённых в ЦОС | МОУ "Беломорский ИМЦО" (онлайн-семинар) | 25.02.2021г. | 25.02.2021г. | Увеличилась доля педагогов, использующих цифровую образовательную среду | МОУ "Беломорский ИМЦО" | Представители управленческих команд образовательных организаций и педагогического сообщества | Протокол семинара руководителей образовательных организаций Беломорского муниципального района |  |  | Протокол находится в книге протоколов семинаров для школьных команд
| Волостные семинары для учителей начальных классов: использование дистанционных технологий в рамках электронного обучения | Обобщить опыт работы учителей, применяющих дистанционные технологии в рамках электронного обучения | МОУ "Беломорский ИМЦО" (онлайн-формат) | 01.03.2021г.-31.03.2021г. | 01.03.2021г.-31.03.2021г. | 68% учителей начальных классов ШНОР приняли участие | Методисты -координаторы МОУ "Летнереченская СОШ", МОУ "Сумпосадская СОШ" | Волостное педагогисческое сообщество Беломорского муниципального района | https://obrazovanie.belomorsk-mo.ru/news/2021/2875627978/; https://obrazovanie.belomorsk-mo.ru/news/2021/6931541409/?page=1
| Волостные интеллектуальные мастерские: из предметной области основы безопасности и жизнедеятельности | Углубить знания обучающихся в части основ безопасности и жизнедеятельности | МОУ "Беломорская СОШ№1", МОУ "Сумпосадская СОШ", МОУ "Летнереченская СОШ" | 22.03.-26.03.2021 | 22.03.-26.03.2021 | 100% школ с низкими ОР - участники интеллектуальных мастерских | Методисты -координаторы МОУ "Летнереченская СОШ",МОУ "Сумпосадская СОШ" | Ученическое волосное сообщество | https://obrazovanie.belomorsk-mo.ru/news/2021/8275435649/; https://obrazovanie.belomorsk-mo.ru/news/2021/2220847693/
| Сетевая консультация «О внесении изменений в локальные акты образовательной организации на 2021 год» | Привести нормативно-правовую базу образовательных организаций в соответствии с новым законодательством | МОУ "Беломорский ИМЦО" (онлайн-совещание) | март 2021г. | 19.03.2021 г. | Образовательные организации внесли изменения в локальные акты образовательной организации на 2021 год | МОУ "Беломорский ИМЦО" | Управленческие команды образовательных учреждений | Протокол совещания руководителей образовательных организаций Беломорского муниципального района |  |  | Протокол находится в книге протоколов совещаний руководителей
| Муниципальный семинар для школьных команд: создание организационных механизмов и правовой базы сетевого взаимодействия образовательных организаций Беломорского муниципального района | Актуализировать деятельность образовательных организаций в части использования сетевого взаимодействия для обеспечения качества предоставления образовательных услуг | МАОУ ДО "Беломорский ЦДО" | 21.04.2021г. | 21.04.2021 г. | 100% школ с низкими ОР - участники семинара, использование сетевого взаимодействия для повышения качества образования, 60% педагогов ШНОР поделились опытом работы | МАОУ ДО "Беломорский ЦДО" | 100% школ с низкими ОР - участники семинара, использование сетевого взаимодействия для повышения качества образования | https://obrazovanie.belomorsk-mo.ru/news/2021/6887471488/
| Курсы повышения квалификации и переподготовка педагогических работников в соответствии с планами-графиками | Повышение квалификации педагогического сообщества ШНОР с целью обеспечения качественного предоставления образовательной услуги | Академия МинПросвещения Российской Федерации (очно-дистанционно) | в течение года | Первое полугодие 2021 года | Повышение квалификации 38% учителей-предметников ШНОР | Администрации МОУ "Беломорская СОШ №1", "Сумпосадская СОШ", "Летнереченская СОШ", "Нюхотская ООШ", "Золотецкая ООШ" | Педагогическое сообщество школ ШНОР | База данных по курсам повышения квалификации педагогического сообщества Беломорского муниципального района
| Административный контроль за состоянием преподавания предметов с низким рейтингом по результатам внешней оценки (ВПР, административные срезы) | Актуализация эффективности административного контроля за состоянием преподавания предметов с низким рейтингом по результатам внешней оценки (ВПР, административные срезы) | Администрации МОУ "Беломорская СОШ №1", "Сумпосадская СОШ", "Летнереченская СОШ", "Нюхотская ООШ", "Золотецкая ООШ" | в течение года | Первое полугодие 2021 года | Положительная динамика преподавания предметов с низким рейтингом по результатам внешних оценочных процедур | Администрации МОУ "Беломорская СОШ №1", "Сумпосадская СОШ", "Летнереченская СОШ", "Нюхотская ООШ", "Золотецкая ООШ" | Педагогическое сообщество школ ШНОР | Аналитические справки школ за первое полугодие 2021 года
| Индивидуальная работа с учащимися, показывающими стабильно низкие результаты | Повышение качества обученности учащихся, испытывающих затруднение в учении | МОУ "Беломорская СОШ №1", "Сумпосадская СОШ", "Летнереченская СОШ", "Нюхотская ООШ", "Золотецкая ООШ" | в течение года | Первое полугодие 2021 года | Повышение качества обученности учащихся, испытывающих затруднение в учении | МОУ "Беломорская СОШ №1", "Сумпосадская СОШ", "Летнереченская СОШ", "Нюхотская ООШ", "Золотецкая ООШ" | Учащиеся, показывающие стабильно низкие результаты | Аналитические справки школ за первое полугодие 2021 года