Отчёт

основных мероприятий с января 2020 года по июнь 2020 года, проводимых на территории Беломорского муниципального района

в рамках Десятилетия детства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Вид документа | Срок исполнения |  Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. | **II. СОВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ДЕТСТВА**  |
| 2.1. | Реализация ведомственного проекта «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования на 2018 – 2020 годы»  | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район"  | Статистические данные | Ежегодно  | Спрос на места для детей в возрасте от 2 месяцев до полутора лет в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных группах района отсутствует. Дети от 1,5 до 3 лет местами обеспечены (100%)  |
| 2.2. | Организация информирования населения о нормативных правовых актах, регламентирующих требования к специалистам по присмотру и уходу за детьми  | Администрация учреждений  | Сайты образовательных организаций  | Ежегодно  | Повышен уровень информированности граждан о требованиях к содержанию и качеству профессиональной деятельности специалистов по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста и детьми школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью  |
| 2.3. | Реализация мероприятий приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды для школьников» | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" | Статистические данные |  2020 год | Потребности нет в связи с низкой рождаемостью в районе |
| 2.4. | Реализация на территории Республики Карелия мероприятий приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район"МАОУ ДО "Беломорский центр дополнительного образования"  | Ежемесячный мониторинг охвата детей дополнительными общеобразовательными программами  | Ежегодно  | По итогам 1 полугодия 80% детей охвачены дополнительными общеобразовательными программами  |
| 2.5. | Обеспечение условий оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся и детям раннего возраста | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район"МОУ "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции"  | Мониторинг оказания психолого-педагогических и медико-социальных услуг  | Ежегодно  |  Службы психолого-педагогической помощи обучающимся имеются во всех общеобразовательных организациях (10 школ). Психолого-педагогическая и медико-социальная помощь детям раннего возраста осуществляется специалистами МОУ "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции", а также специалистами (психологи, логопеды) учреждений дошкольного образования |
| 2.6. | Расширение возможностей использова-ния школьных автобусов для доставки детей в организации, реализующие образовательные программы дошколь-ного образования, дополнительные общеобразовательные программы, на спортивные, культурно-массовые и иные мероприятия | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район"Администрация общеобразовательных школ, имеющих школьные автобусы  | Мониторинг охвата детей спортивными, культурно-массовыми мероприятиями  | Ежегодно  |  Школьные автобусы МОУ "Беломорская СОШ №1", "Сумпосадская СОШ", "Летнереченская СОШ", "Сосновецкая СОШ" также используются в течение учебного года для организации внеурочной деятельности в рамках освоения общеобразовательных программ  |
| 2.7. | Создание и обеспечение деятельности базовой профессиональной образова-тельной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов | Министерство образования Республики Карелия | - | - | - |
| 2.8. | Разработка предложений о развитии инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления | Министерство образования Республики Карелия | - | - | - |
| 2.9. | Развитие в Республике Карелия туристско-краеведческого направления в рамках реализации программы развития инфраструктуры региональных центров детско-юношеского туризма и туристских клубов по месту жительства | Министерство образования Республики Карелия | - | - | - |
| 2.10. | Создание и развитие регионального центра по работе с одаренными детьми с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» | Министерство образования Республики Карелия | - | - | - |
| 2.11. | Участие в статистическом наблюдении за состоянием инфраструктуры детства в целях мониторинга ее развития, распространения эффективной практики содержания, развития и использования указанной инфраструктуры, снятия барьеров для использования социальной инфраструктуры в интересах детей | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" | Статотчёты  | 2020 год | Направление информации в Министерство образования Республики Карелия по запросам |
| 2.12. | Обеспечение инфраструктурной поддержки Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" | Мониторинг хвата школьников района в РДШ  |  2020 год |  Охват детей РДШ в районе составляет - 3,5% |
| 2.13. | Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, предпола-гающей создание комфортного пребывания детей в амбулаторно-поликлиническом звене (организация игровых зон, обеспечение питьевой водой, разделение потоков здоровых и больных пациентов, создание комнаты матери и ребенка) | Министерство здравоохранения Республики Карелия | - | - | - |
| 2.14. | Строительство новых и совершенство-вание деятельности существующих детских больниц, поликлиник, образовательных организаций | АМО "Беломорский муниципальный район"  | Аналитические данные, прогнозные показатели  |  2020 год | Потребности в строительстве новых образовательных организаций на территории района нет в связи с низкой рождаемостью и миграцией населения  |
| 2.15. | Развитие материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений, обслуживающих детей, в том числе стоматологических | Министерство здравоохранения Республики Карелия | - | - | - |
| 2.16. | Реализация на территории Республики Карелия Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Россий-ской Федерации от 31 августа 2016 года № 1839-р  | АМО "Беломорский муниципальный район" | отчет |  2020 год | Осуществление взаимодействия учреждений, осуществляющих деятельность по оказанию ранней помощи детям в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты на территории района  |
| 2.17. | Развитие и модернизация сети детских санаторно-курортных учреждений и восстановительных центров | Министерство здравоохранения Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию) | - | - | - |
| 2.18. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, реали-зующих проекты в сфере социальной поддержки, массового спорта, воспи-тания и образования, культуры, укреп-ления межнациональных и межкон-фессиональных отношений, профилак-тики экстремизма и ксенофобии, сохранения этнокультурного наследия для детей и молодежи, а также проекты, направленные на организацию отдыха, оздоровления и досуга детей и семей с детьми | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия  | - | - | - |
| 2.19. | Ремонт и оснащение оборудованием внутридворовых спортивных площадок для занятий населения физической культурой и спортом  | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, органы местного самоуправления(по согласованию) | - | - | - |
| 2.20. | Реализация проектов строительства и реконструкции спортивных объектов, на базе которых проводится работа с детьми и молодежью | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | - | - | - |
| 3. | **III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ** |
| 3.1. | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование культуры безопасности жизнедеятельности детей | АМО "Беломорский муниципальный район", отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район", администрация образовательных организаций  | Муниципальная программа "Развитие системы образования в Беломорском муниципальном районе" на 2016 - 2020гг.Программы безопасности, поспорта безопасности ОО | 2020 год | Совещания с руководителями учреждений, сотрудниками учреждений "Комплексная безопасность всех участников образовательной деятельности", классные часы по разделам: "Пожарная безопасность", "Антитеррористическая безопасность", "Информационная безопасность"; плановые и внеплановые инструктажи, эвакуационные мероприятия.  |
| 3.2. | Внедрение типовых решений по обеспечению доступности и безопасности эвакуационных выходов в образовательных организациях | Администрация образовательных организаций  | Мониторинг условий безопасности в ОО, исполнение предписаний  | 2020 год  | Предписания органов Госпожнадзора в рамках подготовки к новому учебному году выполнены в полном объеме - замена балконных дверей в МДОУ "Беломорский детский сад "Парус"  |
| 3.3. | Проведение просветительской деятель-ности среди родителей (законных представителей) детей младшего возраста по профилактике детского травматизма | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район", администрация образовательных организаций  | Отчёты ОО |  2020 год | Размещение в группах классных сообществ в vk материалов, памяток для родителей по профилактике детского травматизма; беседы на онлайн собраниях родителей в конце учебного года "Безопасность детей в период летних каникул"  |
| 3.4. | Размещение на официальных сайтах и информационных стендах организаций здравоохранения Республики Карелия информации по вопросам профилактики травматизма, своевременности вакцина-ции  | Министерство здравоохранения Республики Карелия | - | - | - |
| 3.5. | Оснащение здания государственного бюджетного учреждения здравоохра-нения Республики Карелия «Городская детская поликлиника № 1» системой противопожарной сигнализации | Министерство здравоохранения Республики Карелия | - | - | - |
| 3.6. | Организация и проведение в Республике Карелия регионального этапа Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина»  | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Карелия (по согласованию),Карельское республиканское отделение Общероссийской организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (по согласованию) | - | - | - |
| 3.7. | Проведение на территории Республики Карелия всероссийской акции «День открытых дверей»  | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Карелия (по согласованию) | - | - | - |
| 3.8. | Организация и проведение республиканской акции «Не допустим гибели детей на водоемах» на территории Республики Карелия | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район", администрация образовательных организаций  | Отчет  | Апрель 2020 года  | Проведение диктантов, изложений - 114 участников; просмотр видеороликов с сайта МЧС России «Spas-extrеmе» - 65 участников; беседы на онлайн собраниях родителей в конце учебного года "Безопасность детей в период летних каникул" - 785 участников  |
| 3.9. | Разработка предложений об оптими-зации и снижении риска при передвижении детей с родителями в образовательные организации на транспорте | АМО "Беломорский муниципальный район", администрации сельских поселений  | Обследование маршрутов передвижения к месту учёбы и обратно, отчёты по профилактической работе по снижению количества происшествий с детьми на общественном транспорте, переходах, улицах населенных пунктов Беломорского района  | 2020 год  | В 2020 году обследование маршрутов на весенне-летний период не проводилось, так как обучающиеся школ находились на дистанционных формах обучения; беседы на онлайн собраниях родителей в конце учебного года "Безопасность детей в период летних каникул" - 785 участников |
| 3.10. | Организация и проведение в образо-вательных организациях мероприятий, направленных на формирование навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети, в том числе навыков безопасного управления велосипедным транспортом, на повышение культуры поведения на улицах и дорогах и предотвращение дорожно-транспортного травматизма | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район", администрация образовательных организаций  | Отчеты ОО  | Ежегодно  | Организация и проведение тематических занятий "Скутер - это серьёзно. Правовой марафон" по безопасности дорожного движения и повышения правовой грамотности старшеклассников в период с 10 по 14 февраля 2020 года - 5 школ, 385 участников  |
| 3.11. | Организация и проведение для педаго-гических работников и специалистов, работающих с детьми, мероприятий, направленных на повышение профес-сиональной компетентности по вопросам обучения детей навыкам безопасного участия в дорожном движении | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район", администрация образовательных организаций  | Отчеты ОО | Ежегодно  | **-** |
| 3.12. | Разработка методических материалов (рекомендаций, памяток) для педагоги-ческих работников по вопросам формирования у обучающихся в начальной школе навыков безопасного поведения на улицах и дорогах  | Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию),Министерство образования Республики Карелия | - | - | - |
| 3.13. | Организация работы с родителями (законными представителями) детей по вопросам необходимости обеспечения несовершеннолетних световозвращаю-щими приспособлениями | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район", администрация образовательных организаций  | Инфор-мация  | Ежегодно  | В 2019 году получено 750 светоотражающих значков для учащихся 1 - 4 классов школ района  |
| 3.14. | Организация разработки и актуализации паспортов дорожной безопасности обра-зовательных организаций, согласован-ных с руководителями структурных подразделений Государственной инспек-ции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Карелия, и их последующее размещение на официальных сайтах образовательных организаций  | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район", администрация образовательных организаций  | Паспорта дорожной безопасности | 2020 год | Паспорта дорожной безопасности разработаны во всех образовательных организациях  |
| 3.15. | Организация и проведение Всерос-сийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди обучающихся общеобразовательных организаций Республики Карелия | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район", администрация образовательных организаций  | Отчет  | Ежегодно  | - |
| 3.16. | Организация обучающих мероприятий для педагогических работников (руководителей отрядов юных инспекторов движения) по вопросам владения интерактивными методами и технологиями работы с отрядами юных инспекторов движения, организация обмена опытом  | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район", администрация образовательных организаций  | Отчет  | Ежегодно  | - |
| 3.17. | Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование населения о проблемных аспектах в области обеспечения безопасности дорожного движения  | Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию) | - | - | - |
| 3.18. | Организация изготовления и размещение социальной рекламы о повышении безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Республики Карелия | Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию) | - | - | - |
| 3.19. | Организация мероприятий (семинаров, вебинаров, обучающих модулей в рамках курсов повышения квалификации) по обучению руководителей образова-тельных организаций, педагогических работников и специалистов, работающих с детьми, навыкам оказания первой помощи | МОУ "Беломорский информационно-методический центр образования"  | План-график курсовой переподготовки, курсов повышения квалификации  |  2020 год | 100% работников образовательных учреждений в соответствии с планами-графиками  |
| 3.20. | Участие в общенациональной информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район", администрация образовательных организаций  | Отчет  |  2020 год | Обновление информационных стендов в образовательных организациях - 15 штук  |
| 3.21. | Проведение информационной кампании о работе единого общероссийского детского телефона доверия | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" | Отчет  | 2020 год (апрель)  | Информирование всех участников образовательной деятельности в образовательных организациях района о работе единого общероссийского детского телефона доверия |
| 3.22. | Организация межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам оказания помощи осужден-ным несовершеннолетним, отбывающим наказания, не связанные с лишением свободы, и несовершеннолетним, освобождающимся из мест лишения свободы | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Карелия,Министерство образования Респуб-лики Карелия,Министерство здравоохранения Республики Карелия, Министерство социальной защиты Республики Карелия,Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию), Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Карелия (далее – УФСИН РФ по РК) (по согласованию) | - | - | - |
| 3.23. | Информирование органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних на территории Республики Карелия | Министерство внутренних дел Республики Карелия (по согласованию) | - | - | - |
| 3.24. | Организация правового просвещения детей, родителей, педагогических работников и специалистов, работающих с детьми и в интересах детей; проведение информационных мероприятий, направленных на разъяснение норм международного права, Конституции Российской Федерации, основ законодательства Российской Федерации | Министерство образования Респуб-лики Карелия,Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Министерство культуры Респуб-лики Карелия,Министерство здравоохранения Республики Карелия, Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию) | - | - | - |
| 3.25. | Организация и проведение на терри-тории Республики Карелия оперативно- профилактических мероприятий, в том числе:акции «Здоровый образ жизни», направ-ленной на предупреждение распростра-нения среди несовершеннолетних алко-голизма, наркомании и токсикомании;акции «Семья», направленной на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;акции «Шанс», направленной на преду-преждение совершения несовершенно-летними повторных преступлений, общественно опасных деяний; акции «Дети России», направленной на предупреждение распространения нарко-мании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков;акции «Сообщи, где торгуют смертью», направленной на привлечение широких слоев населения к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления |  АМО "Беломорский муниципальный район, администрация образовательных организаций   | Отчёты ОО  | Февраль - март 2020 года  | Профилактические беседы на уроках обществознания в 7-11 «Наркотики, насилие и закон», классные часы в 1-11 «Здоровый образ жизни»; организация выставок и периодики в школьных библиотеках «Я и Закон», «Опасность спайсов», «Здоровый образ жизни»; классные часы в 1-11 классах «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних», инструктажи под подпись в 5-11 классах «О запрете курения в общественных местах»;Количество участников - 870 человек  |
| 5. | **V. ВСЕСТОРОННЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ДЕТЯМ**  |
| 5.1. | Разработка и реализация регионального плана мероприятий по экологическому просвещению школьников и пропаганде бережного отношения к окружающей среде | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район, администрация образовательных организаций | Сводный отчет МАОУ ДО "Беломорский ЦДО"  | Февраль - апрель 2020 года  |  Акция «Неделя энергосбережения» - 6 учреждений, 218 участников; сбор макулатуры в рамках проекта "Киноуроки в школах России" - 9800 тонн |
| 5.2. | Реализация на территории Республики Карелия мероприятий приоритетного проекта «Цифровая школа», включая меры по созданию образовательных ресурсов с использованием средств анимации | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район, администрация образовательных организаций | Соглашения в рамках нацпроектов  | 2020 год  | Развитие информационно-образовательной среды в МОУ "Беломорская СОШ №3", "Беломорская СОШ №1", "Сумпосадская СОШ", "Летнереченская СОШ", "Сосновецкая СОШ"  |
| 5.3. | Осуществление мер по поддержке общеобразовательных организаций, реализующих инновационные программы, обеспечивающие отработку новых технологий и содержания обучения и воспитания | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный районАдминистрация МОУ "Пушнинская СОШ", "Летнереченская СОШ"  | Отчёты ОО  |  2020 год | Муниципальное общеобразовательное учреждение Беломорского муниципального района "Пушнинская средняя общеобразовательная школа" - республиканская экспериментальная площадка ГАОУ КИРО по теме "Адатапция опыта создания модели малокомплектной школы с неклассно-урочной организацией образовательного процесса с разновозрастной группой учащихся"Муниципальное общеобразовательное учреждение Беломорского муниципального района "Летнереченская средняя общеобразовательная школа" - региональная инновационная площадка (Приказ МО РК от 26.12.2017 №1181), тема "Перевёрнутое обучение в условиях сельской школы"  |
| 5.4. | Реализация на территории Республики Карелия Концепции развития психоло-гической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Министром образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2017 года | МОУ "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции"  | Отчет  |  2020 год | Создание условий для психологического сопровождения обучающихся в образова-тельных организациях Беломорского муниципального района, за истекший период оказана 121 услуга  |
| 5.5. | Реализация мероприятий по поддержке и развитию детей, проявивших выдаю-щиеся способности, в рамках реализации Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на территории Республики Карелия, утвержденного распоряжением Правительства Республики Карелия от 15 июля 2013 года № 469р-П | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" | Муниципальная программа "Развитие системы образования в Беломорском муниципальном районе" на 2016 - 2020гг. | 2020 год | За 1 полугодие 2020 года - 65% детей приняли участие в конкурсах, олимпиадах разного уровня  |
| 5.6. | Реализация мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка»  | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район"МАОУ ДО "Беломорский центр дополнительного образования"  | Отчет  | 2020 год | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием - 80%;доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно научной направленности - 20%;доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей - 20%  |
| 5.7. | Организация республиканского этно-культурного лагеря «Встреча юных на карельской земле» | Министерство образования Респуб-лики Карелия, Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия | - | - | - |
| 5.8. | Поддержка детского телевидения в общеобразовательных организациях в Республике Карелия | Министерство образования Респуб-лики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию) | - | - | - |
| 5.9. | Организация и проведение индиви-дуальной и групповой профориента-ционной работы с обучающимися в общеобразовательных организациях Республики Карелия с целью их информирования о возможностях профессионального обучения и трудоустройства по выбираемой профессии | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район"МОУ "Беломорский информационно-методический центр образования"  | Отчеты ОО  | Ежегодно  |  Охват обучающихся 9 – 11 классов общеобразовательных организаций в районе профориентационными мероприятиями - 30%  |
| 5.10. | Оказание содействия в трудоустройстве выпускникам профессиональных образо-вательных организаций и образова-тельных организаций высшего образова-ния из числа инвалидов  | Управление труда и занятости Респуб-лики Карелия,Министерство образования Республики Карелия | - | - |  |
| 5.11. | Совершенствование работы врачебной комиссии медицинских организаций по определению медицинских показаний для индивидуального обучения на дому | Министерство здравоохранения Республики Карелия | - | - | - |
| 5.12. | Реализация программ повышения квали-фикации педагогических работников образовательных организаций в Респуб-лике Карелия, участвующих в обучении детей с особыми образовательными потребностями | Министерство образования Республики Карелия | - | - | - |
| 5.13. | Реализация мер по обеспечению прав ребенка на получение общего образо-вания при длительном лечении в организациях здравоохранения Респуб-лики Карелия | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" | Отчеты ОО  |  2020 год | 100% детей района охвачены общим образованием  |
| 5.14. | Организация деятельности по предо-ставлению родителям (законным пред-ставителям) ребенка с ограниченными возможностями здоровья консульта-тивной помощи по вопросам развития и обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район"МОУ "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции"  | Отчет  | 2020 год  | 121 услуга оказана родителям (законным представителям) по вопросам развития и обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья |
| 5.15. | Реализация мероприятий по повышению профессиональной компетентности педа-гогов и специалистов, работающих с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с расстрой-ствами аутистического спектра, тяже-лыми множественными нарушениями развития, с детьми, перенесшими операцию по кохлеарной имплантации) |  Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район"МОУ "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции" | Отчет  | 2020 год  | - |
| 5.16. | Ведение и своевременная актуализация в Республике Карелия автоматизиро- ванной информационной системы «Электронное образование», включаю-щей в том числе данные об обучающихся в ограниченными возможностями здоровья | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район"МОУ "Беломорский информационно-методический центр образования"  | Отчеты ОО  |  2020 год | Создание и функционирование на территории Беломорского района автоматизированной информационной системы «Электронное образование»  |
| 5.17. | Организация мероприятий по поддержке региональной системы инклюзивного профессионального образования инвали-дов и лиц с ограниченными возмож-ностями здоровья в Республике Карелия на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Карелия «Петрозаводский педагогический колледж» (базовой профессиональной образовательной организации)  | Министерство образования Респуб-лики Карелия | - | - | - |
| 5.18. | Организация проведения Чемпионата Республики Карелия «Абилимпикс»  | Министерство образования Респуб-лики Карелия, Управление труда и занятости Республики Карелия | - | - | - |
| 5.19. | Организация и проведение региональных мероприятий (чемпионатов, конкурсов) по стандартам WorldSkills | Министерство образования Респуб-лики Карелия | - | - | - |
| 5.20. | Реализация мероприятий, направленных на повышение профессиональной компе-тентности педагогических работников в вопросах развития и внедрения медиативных технологий | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район"МОУ "Беломорский информационно-методический центр образования"  | План-график курсов повышения квалификации  |  2020 год | - |
| 5.21. | Реализация современных, вариативных и востребованных дополнительных обще-образовательных программ различной направленности для детей, в том числе технической и естественно-научной, соответствующих региональным особен-ностям и потребностям социально-экономического и технологического развития Республики Карелия и Российской Федерации | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район"МАОУ ДО "Беломорский центр дополнительного образования"  | Отчет  |  2020 год | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно научной направленности - 20%; |
| 8.  | **VIII. БЕЗОПАСНЫЙ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ**  |
| 8.1. | Организация отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, а также состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" | Отчет | 2020 год | - |
| 8.2. | Ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Карелия и за ее пределами | Министерство образования Республики Карелия | - | - | - |
| 8.3. | Формирование предложений об организации совместного семейного отдыха детей с родителями, в том числе путем введения сертификатов на семейный отдых детей с родителями | Министерство образования Республики Карелия,Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию),Карельское республиканское отделение Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» (по согласованию) | - | - | - |
| 8.4. | Содействие в организации медицинского сопровождения летнего отдыха детей в лагерях дневного пребывания, специализированных (профильных) лагерях, организованных на базе образовательных организаций, расположенных на территории Республики Карелия | Министерство здравоохранения Республики Карелия | - | - | - |
| 8.5. | Организация и проведение в лагерях дневного пребывания, специализирован-ных (профильных) лагерях, организо-ванных на базе общеобразовательных организаций в Республике Карелия, разъяснительных информационных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику потребления наркотиков, алкоголя и табакокурения  | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" | Отчет  |  2020 год | - |
| 8.6. | Информирование детей и их родителей (законных представителей) о мерах безопасности на отдыхе (травматизм, гигиенические навыки, инфекционная настороженность и др.)  | Министерство здравоохранения Республики Карелия | - | - | - |
| 8.7. | Организация и проведение в лагерях дневного пребывания, специализиро-ванных (профильных) лагерях, органи-зованных на базе образовательных организаций в Республике Карелия, разъяснительных информационных мероприятий по вопросам безопасного поведения на водоемах и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим на воде, в том числе в рамках проведения республиканской акции «Не допустим гибели детей на водоемах», а также по вопросам пожарной безопасности (Дней безопасности, показов фильмов на противопожарную тематику, викторин, конкурсов, спортивных состязаний и пр.) | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" | Отчет  | 2020 год  |  -  |
| 8.8. | Организация и проведение конференций, семинаров, вебинаров, круглых столов, совещаний по актуальным вопросам организации отдыха детей и их оздоровления | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" | Отчет  | 2020 год  | Совещание с руководителями образовательных организаций23 апреля 2020 года  |
| 8.9. | Разработка и реализация программ подготовки и повышения квалификации педагогических работников и специалистов, работающих в организациях отдыха детей и их оздоровления, лагерях дневного пребывания, специализированных (профильных) лагерях, расположенных на территории Республики Карелия | Министерство образования Республики Карелия | - | - | - |
| 8.10. | Реализация мероприятий, направленных на повышение качества и безопасности предоставления услуг в сфере отдыха и оздоровления детей | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" | Отчет  | 2020 год  | - |
| 10. | **X. БЕЗОПАСНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДЕТЕЙ**  |
| 10.1. | Реализация Комплексного плана мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей, производства и оборота информационной продукции для детей на территории Республики Карелия на 2018 – 2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Республики Карелия от 27 февраля 2018 года № 145р-П |  Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" Администрация общеобразовательных организаций  | Отчеты ОО | 2020 год  | В каждой ОО разработаны Положения и Регламенты пользования Интернет-ресурсами в кабинетах информатики. Ведутся Журналы ознакомления с Правилами работы в сети Интернет во время учебного процесса и неурочной деятельности; Ознакомление заведующей школьной библиотеки с инструкцией об организации работы библиотеки с документами библиотечного фонда , включенных в Федеральный список экстремистских материалов;Ознакомление со списком экстремистских материалов на сайте министерства юстиции;Созданы комиссии по выявлению экстремистских материалов, по результатам проверки составляются акты проверки, ведется журнал сверки с Федеральным списком экстремистских материалов |
| 10.2. | Реализация для детей мероприятий, направленных на профилактику риска и угроз, связанных с использованием современных информационных технологий и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" Администрация общеобразовательных организаций | Отчеты ОО | 2020 год  | Классные часы по противодействию распространения запрещённой информации |
| 10.3. | Организация широкомасштабной работы с родителями (законными представителями) детей с целью разъяснения им методов обеспечения защиты детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" Администрация общеобразовательных организаций | Отчеты ОО |  2020 год | Родительские собрания по противодействию распространения запрещённой информации |
| 10.4. | Обеспечение системной интерактивной профориентационной работы в регионе с использованием интернет-портала по профориентации населения «Моя карьера» | Управление труда и занятости Респуб-лики Карелия,Министерство образования Республики Карелия,Центр бюджетного мониторинга федерального государственного бюджетного образованного учреждения высшего образования «Петрозаводский государственный университет» (по согласованию) | - | - | - |
| 13. | **XIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ** |
| 13.1. | Реализация на территории Республики Карелия Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 года № 520-р, включая мероприятия по противодействию криминализации подростковой среды | АМО "Беломорский муниципальный район"  | Комплекс мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО "Беломорский муниципальный район" (Постановление АМО БМР №86 от 29.01.2020г.)  | 2020 год | Все несовершеннолетние приступили к обучению в 2020 году; Снижение подростковой преступности на территории района на 57,1%  |
| 13.2. | Организация взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций с органами местного самоуправления, центрами социальной реабилитации, обществен-ными организациями (объединениями), службами занятости и социальной поддержки населения, молодежными движениями, волонтерскими организа-циями и Карельским республиканским отделением Общероссийской обществен-ной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» по вопросам оказания социальной поддержки несовершен-нолетним лицам, осужденным к наказаниям без изоляции от общества | АМО "Беломорский муниципальный район" | Отчет  | 2020 год  | - |
| 13.3. | Обеспечение возможности участия несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в воспитатель-ных колониях, в конкурсах, конференциях, олимпиадах, проводимых федеральными органами исполнитель-ной власти, органами исполнительной власти Республики Карелия, образова-тельными организациями, организа-циями физической культуры и спорта, культуры и здравоохранения | УФСИН РФ по РК(по согласованию) | - | - | - |
| 13.4. | Реализация на территории Республики Карелия комплекса мер по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних | АМО "Беломорский муниципальный район"Администрация образовательных организаций  | Отчеты ОО  | 2020 год |  За истекший период - 0 случаев  |
| 13.5. | Анализ потребности создания служб кризисной социально-психологической помощи детям, пострадавшим от насилия, на базе детских организаций здравоохранения Республики Карелия | Министерство здравоохранения Республики Карелия | - | - | - |
| 13.6. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и ксенофобии, сохранения этнокультур-ного наследия для детей и молодежи | Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия | - | - | - |
| 14. | **XIV. КАЧЕСТВЕННЫЕ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ И ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ** |
| 14.1. | Подготовка предложений о стимулировании потребительского спроса на детские товары российского производства (включая книгопечатную продукцию) (по запросам федеральных органов исполнительной власти)  | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство культуры Респуб-лики Карелия, Министерство образования Республики Карелия | - | - | - |
| 14.2. | Организация мероприятий, направлен-ных на совершенствование системы организации питания детей в образовательных организациях, в том числе лечебного и профилактического питания для детей с хроническими заболеваниями | Администрации образовательных организаций  | Инфор-мация | 2020 год  | Совещание с руководителями образовательных организаций по вопросам организации питания 25 марта 2020 года - 18 участников  |
|  | **XV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**  |
| 15.1. | Формирование Совета при Правительстве Республики Карелия по проведению в Республике Карелия Десятилетия детства | Министерство образования Республики Карелия | - | - | - |
| 15.2. | Разработка проекта положения о Совете при Правительстве Республики Карелия по проведению в Республике Карелия Десятилетия детства | Министерство образования Республики Карелия | - | - | - |
| 15.3. | Организация и проведение мониторинга реализации плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых на территории Республики Карелия в рамках Десятилетия детства. Размещение итогов мониторинга на портале, открытом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посвященном Десятилетию детства, на Официальном интернет-портале Республики Карелия | Министерство образования Республики Карелия | - | - | - |
| 15.4. | Участие детей в публичных мероприятиях, организуемых на федеральном уровне в рамках Десятилетия детства (по отдельному плану) | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" Администрации образовательных организаций  | Отчеты ОО  |  2020 год | - |
| 15.5. | Организация и проведение ежегодного республиканского форума «Услышать Ребенка» | Карельское республиканское отделение Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» (по согласованию) | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_