Отчёт

основных мероприятий с июля 2020 года по декабрь 2020 года, проводимых на территории Беломорского муниципального района

в рамках Десятилетия детства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Вид документа | Срок исполнения | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | **II. СОВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ДЕТСТВА** | | | | | |
| 2.1. | Реализация ведомственного проекта «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования на 2018 – 2020 годы» | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" | Статистические данные | | Ежегодно | Спрос на места для детей в возрасте от 2 месяцев до полутора лет в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных группах района отсутствует. Дети от 1,5 до 3 лет местами обеспечены (100%) |
| 2.2. | Организация информирования населения о нормативных правовых актах, регламентирующих требования к специалистам по присмотру и уходу за детьми | Администрация учреждений | Сайты образовательных организаций | | Ежегодно | Повышен уровень информированности граждан о требованиях к содержанию и качеству профессиональной деятельности специалистов по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста и детьми школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью |
| 2.3. | Реализация мероприятий приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды для школьников» | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" | Статистические данные | | 2020 год | Потребности нет в связи с низкой рождаемостью в районе |
| 2.4. | Реализация на территории Республики Карелия мероприятий приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район"  МАОУ ДО "Беломорский центр дополнительного образования" | Ежемесячный мониторинг охвата детей дополнительными общеобразовательными программами | | Ежегодно | По итогам 2 полугодия 81% детей охвачены дополнительными общеобразовательными программами |
| 2.5. | Обеспечение условий оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся и детям раннего возраста | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район"  МОУ "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции" | Мониторинг оказания психолого-педагогических и медико-социальных услуг | | Ежегодно | Службы психолого-педагогической помощи обучающимся имеются во всех общеобразовательных организациях (10 школ). Психолого-педагогическая и медико-социальная помощь детям раннего возраста осуществляется специалистами МОУ "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции", а также специалистами (психологи, логопеды) учреждений дошкольного образования |
| 2.6. | Расширение возможностей использова-ния школьных автобусов для доставки детей в организации, реализующие образовательные программы дошколь-ного образования, дополнительные общеобразовательные программы, на спортивные, культурно-массовые и иные мероприятия | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район"  Администрация общеобразовательных школ, имеющих школьные автобусы | Мониторинг охвата детей спортивными, культурно-массовыми мероприятиями | | Ежегодно | Школьные автобусы МОУ "Беломорская СОШ №1", "Сумпосадская СОШ", "Летнереченская СОШ", "Сосновецкая СОШ" также используются в течение учебного года для организации внеурочной деятельности в рамках освоения общеобразовательных программ |
| 2.7. | Создание и обеспечение деятельности базовой профессиональной образова-тельной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов | Министерство образования Республики Карелия | - | | - | - |
| 2.8. | Разработка предложений о развитии инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления | Министерство образования Республики Карелия | - | | - | - |
| 2.9. | Развитие в Республике Карелия туристско-краеведческого направления в рамках реализации программы развития инфраструктуры региональных центров детско-юношеского туризма и туристских клубов по месту жительства | Министерство образования Республики Карелия | - | | - | - |
| 2.10. | Создание и развитие регионального центра по работе с одаренными детьми с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» | Министерство образования Республики Карелия | - | | - | - |
| 2.11. | Участие в статистическом наблюдении за состоянием инфраструктуры детства в целях мониторинга ее развития, распространения эффективной практики содержания, развития и использования указанной инфраструктуры, снятия барьеров для использования социальной инфраструктуры в интересах детей | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" | Статотчёты | | 2020 год | Направление информации в Министерство образования Республики Карелия по запросам |
| 2.12. | Обеспечение инфраструктурной поддержки Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" | Мониторинг хвата школьников района в РДШ | | 2020 год | Охват детей РДШ в районе составляет - 3,5% |
| 2.13. | Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, предпола-гающей создание комфортного пребывания детей в амбулаторно-поликлиническом звене (организация игровых зон, обеспечение питьевой водой, разделение потоков здоровых и больных пациентов, создание комнаты матери и ребенка) | Министерство здравоохранения Республики Карелия | - | | - | - |
| 2.14. | Строительство новых и совершенство-вание деятельности существующих детских больниц, поликлиник, образовательных организаций | АМО "Беломорский муниципальный район" | Аналитические данные, прогнозные показатели | | 2020 год | Потребности в строительстве новых образовательных организаций на территории района нет в связи с низкой рождаемостью и миграцией населения |
| 2.15. | Развитие материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений, обслуживающих детей, в том числе стоматологических | Министерство здравоохранения Республики Карелия | - | | - | - |
| 2.16. | Реализация на территории Республики Карелия Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Россий-ской Федерации от 31 августа 2016 года № 1839-р | АМО "Беломорский муниципальный район" | отчет | | 2020 год | Осуществление взаимодействия учреждений, осуществляющих деятельность по оказанию ранней помощи детям в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты на территории района |
| 2.17. | Развитие и модернизация сети детских санаторно-курортных учреждений и восстановительных центров | Министерство здравоохранения Республики Карелия,  органы местного самоуправления  (по согласованию) | - | | - | - |
| 2.18. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, реали-зующих проекты в сфере социальной поддержки, массового спорта, воспи-тания и образования, культуры, укреп-ления межнациональных и межкон-фессиональных отношений, профилак-тики экстремизма и ксенофобии, сохранения этнокультурного наследия для детей и молодежи, а также проекты, направленные на организацию отдыха, оздоровления и досуга детей и семей с детьми | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия,  Министерство культуры Республики Карелия,  Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия | - | | - | - |
| 2.19. | Ремонт и оснащение оборудованием внутридворовых спортивных площадок для занятий населения физической культурой и спортом | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, органы местного самоуправления  (по согласованию) | - | | - | - |
| 2.20. | Реализация проектов строительства и реконструкции спортивных объектов, на базе которых проводится работа с детьми и молодежью | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | - | | - | - |
| 3. | **III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ** | | | | | |
| 3.1. | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование культуры безопасности жизнедеятельности детей | АМО "Беломорский муниципальный район", отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район", администрация образовательных организаций | Муниципальная программа "Развитие системы образования в Беломорском муниципальном районе" на 2016 - 2020гг.  Программы безопасности, паспорта безопасности ОО | 2020 год | | Скайп - совещания с руководителями учреждений, сотрудниками учреждений "Комплексная безопасность всех участников образовательной деятельности", классные часы по разделам: "Пожарная безопасность", "Антитеррористическая безопасность", "Информационная безопасность"; плановые и внеплановые инструктажи, эвакуационные мероприятия, участие в конкурсах, направленных на обеспечение безопасности всех субъектов образовательной деятельности |
| 3.2. | Внедрение типовых решений по обеспечению доступности и безопасности эвакуационных выходов в образовательных организациях | Администрация образовательных организаций | Мониторинг условий безопасности в ОО, исполнение предписаний | 2020 год | | Предписания органов Госпожнадзора в рамках подготовки к новому учебному году выполнены в полном объеме - замена балконных дверей в МДОУ "Беломорский детский сад "Парус" |
| 3.3. | Проведение просветительской деятель-ности среди родителей (законных представителей) детей младшего возраста по профилактике детского травматизма | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район", администрация образовательных организаций | Отчёты ОО | 2020 год | | Размещение в группах классных сообществ в vk материалов, памяток для родителей по профилактике детского травматизма; беседы на онлайн собраниях родителей в конце первого полугодия "Безопасность детей в период зимних каникул" |
| 3.4. | Размещение на официальных сайтах и информационных стендах организаций здравоохранения Республики Карелия информации по вопросам профилактики травматизма, своевременности вакцина-ции | Министерство здравоохранения Республики Карелия | - | - | | - |
| 3.5. | Оснащение здания государственного бюджетного учреждения здравоохра-нения Республики Карелия «Городская детская поликлиника №1» системой противопожарной сигнализации | Министерство здравоохранения Республики Карелия | - | - | | - |
| 3.6. | Организация и проведение в Республике Карелия регионального этапа Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Карелия (по согласованию),  Карельское республиканское отделение Общероссийской организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (по согласованию) | - | - | | - |
| 3.7. | Проведение на территории Республики Карелия всероссийской акции «День открытых дверей» | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Карелия (по согласованию) | - | - | | - |
| 3.8. | Организация и проведение республиканской акции «Не допустим гибели детей на водоемах» на территории Республики Карелия | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район", администрация образовательных организаций | Отчет | Ноябрь 2020 года | | Проведение диктантов, изложений - 98 участников; просмотр видеороликов с сайта МЧС России «Spas-extrеmе» - 67 участников; уроки чтения 185 участников, анкетирование - 210 участников; уголки безопасности - 1767 участников; беседы на онлайн собраниях родителей в конце учебного года "Безопасность детей в период зимних каникул" - 673 участника |
| 3.9. | Разработка предложений об оптими-зации и снижении риска при передвижении детей с родителями в образовательные организации на транспорте | АМО "Беломорский муниципальный район", администрации сельских поселений | Обследование маршрутов передвижения к месту учёбы и обратно, отчёты по профилактической работе по снижению количества происшествий с детьми на общественном транспорте, переходах, улицах населенных пунктов Беломорского района | 2020 год | | Август 2020 года обследование маршрутов на осенне-зимний период в МОУ "Беломорская СОШ №1", "Сумпосадская СОШ", "Летнереченская СОШ"; беседы на онлайн собраниях родителей в конце 1 полугодия "Безопасность детей в период зимних каникул" - 673 участника |
| 3.10. | Организация и проведение в образо-вательных организациях мероприятий, направленных на формирование навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети, в том числе навыков безопасного управления велосипедным транспортом, на повышение культуры поведения на улицах и дорогах и предотвращение дорожно-транспортного травматизма | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район", администрация образовательных организаций | Отчеты ОО | Ежегодно | | Организация и проведение тематических классных часов " Безопасная дорога" - 740 участников; составление схем безопасных маршрутов движения детей в школу и обратно - 1767 участников; посвящение первоклассников в пешеходы - 190 участников; выдача световозвращающих значков - 600 участников |
| 3.11. | Организация и проведение для педаго-гических работников и специалистов, работающих с детьми, мероприятий, направленных на повышение профес-сиональной компетентности по вопросам обучения детей навыкам безопасного участия в дорожном движении | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район", администрация образовательных организаций | Отчеты ОО | Ежегодно | | **-** |
| 3.12. | Разработка методических материалов (рекомендаций, памяток) для педагоги-ческих работников по вопросам формирования у обучающихся в начальной школе навыков безопасного поведения на улицах и дорогах | Министерство внутренних дел по Республике Карелия  (по согласованию),  Министерство образования Республики Карелия | - | - | | - |
| 3.13. | Организация работы с родителями (законными представителями) детей по вопросам необходимости обеспечения несовершеннолетних световозвращаю-щими приспособлениями | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район", администрация образовательных организаций | Инфор-мация | Ежегодно | | В 2020 году получено 600 светоотражающих значков для учащихся 1 - 4 классов школ района и дошкольников |
| 3.14. | Организация разработки и актуализации паспортов дорожной безопасности обра-зовательных организаций, согласован-ных с руководителями структурных подразделений Государственной инспек-ции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Карелия, и их последующее размещение на официальных сайтах образовательных организаций | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район", администрация образовательных организаций | Паспорта дорожной безопасности | 2020 год | | Паспорта дорожной безопасности разработаны во всех образовательных организациях |
| 3.15. | Организация и проведение Всерос-сийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди обучающихся общеобразовательных организаций Республики Карелия | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район", администрация образовательных организаций | Отчет | Ежегодно | | - |
| 3.16. | Организация обучающих мероприятий для педагогических работников (руководителей отрядов юных инспекторов движения) по вопросам владения интерактивными методами и технологиями работы с отрядами юных инспекторов движения, организация обмена опытом | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район", администрация образовательных организаций | Отчет | Ежегодно | | - |
| 3.17. | Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование населения о проблемных аспектах в области обеспечения безопасности дорожного движения | Министерство внутренних дел по Республике Карелия  (по согласованию) | - | - | | - |
| 3.18. | Организация изготовления и размещение социальной рекламы о повышении безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Республики Карелия | Министерство внутренних дел по Республике Карелия  (по согласованию) | - | - | | - |
| 3.19. | Организация мероприятий (семинаров, вебинаров, обучающих модулей в рамках курсов повышения квалификации) по обучению руководителей образова-тельных организаций, педагогических работников и специалистов, работающих с детьми, навыкам оказания первой помощи | МОУ "Беломорский информационно-методический центр образования" | План-график курсовой переподготовки, курсов повышения квалификации | 2020 год | | 100% работников образовательных учреждений в соответствии с планами-графиками |
| 3.20. | Участие в общенациональной информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район", администрация образовательных организаций | Отчет | 2020 год | | Обновление информационных стендов в образовательных организациях - 15 штук |
| 3.21. | Проведение информационной кампании о работе единого общероссийского детского телефона доверия | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" | Отчет | 2020 год | | Информирование всех участников образовательной деятельности в образовательных организациях района о работе единого общероссийского детского телефона доверия, размещение информации на сайтах образовательных организаций |
| 3.22. | Организация межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам оказания помощи осужден-ным несовершеннолетним, отбывающим наказания, не связанные с лишением свободы, и несовершеннолетним, освобождающимся из мест лишения свободы | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Карелия,  Министерство образования Респуб-лики Карелия,  Министерство здравоохранения Республики Карелия, Министерство социальной защиты Республики Карелия,  Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию), Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Карелия (далее – УФСИН РФ по РК) (по согласованию) | - | - | | - |
| 3.23. | Информирование органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних на территории Республики Карелия | Министерство внутренних дел Республики Карелия (по согласованию) | - | - | | - |
| 3.24. | Организация правового просвещения детей, родителей, педагогических работников и специалистов, работающих с детьми и в интересах детей; проведение информационных мероприятий, направленных на разъяснение норм международного права, Конституции Российской Федерации, основ законодательства Российской Федерации | Министерство образования Респуб-лики Карелия,  Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Министерство культуры Респуб-лики Карелия,  Министерство здравоохранения Республики Карелия, Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство внутренних дел по Республике Карелия  (по согласованию) | - | - | | - |
| 3.25. | Организация и проведение на терри-тории Республики Карелия оперативно- профилактических мероприятий, в том числе:  акции «Здоровый образ жизни», направ-ленной на предупреждение распростра-нения среди несовершеннолетних алко-голизма, наркомании и токсикомании;  акции «Семья», направленной на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;  акции «Шанс», направленной на преду-преждение совершения несовершенно-летними повторных преступлений, общественно опасных деяний;  акции «Дети России», направленной на предупреждение распространения нарко-мании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков;  акции «Сообщи, где торгуют смертью», направленной на привлечение широких слоев населения к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления | АМО "Беломорский муниципальный район, администрация образовательных организаций | Отчёты ОО | Октябрь - декабрь 2020 года | | Профилактические беседы на уроках обществознания в 7-11 «Наркотики, насилие и закон», классные часы в 1-11 «Здоровый образ жизни»; организация выставок и периодики в школьных библиотеках «Я и Закон», «Опасность спайсов», «Здоровый образ жизни»; классные часы в 1-11 классах «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних», инструктажи под подпись в 5-11 классах «О запрете курения в общественных местах»;  Количество участников - 1767 человек |
| 5. | **V. ВСЕСТОРОННЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ДЕТЯМ** | | | | | |
| 5.1. | Разработка и реализация регионального плана мероприятий по экологическому просвещению школьников и пропаганде бережного отношения к окружающей среде | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район, администрация образовательных организаций | Сводный отчет МАОУ ДО "Беломорский ЦДО" | Октябрь - декабрь  2020 года | | Тематические классные часы "Экология и мы" - 458 участников, уроки экологии, окружающего мира, ОБЖ - 867 участников |
| 5.2. | Реализация на территории Республики Карелия мероприятий приоритетного проекта «Цифровая школа», включая меры по созданию образовательных ресурсов с использованием средств анимации | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район, администрация образовательных организаций | Соглашения в рамках нацпроектов | 2020 год | | Развитие информационно-образовательной среды в МОУ "Беломорская СОШ №3", "Беломорская СОШ №1", "Сумпосадская СОШ", "Летнереченская СОШ", "Сосновецкая СОШ" |
| 5.3. | Осуществление мер по поддержке общеобразовательных организаций, реализующих инновационные программы, обеспечивающие отработку новых технологий и содержания обучения и воспитания | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район  Администрация МОУ "Пушнинская СОШ", "Летнереченская СОШ" | Отчёты ОО | 2020 год | | Муниципальное общеобразовательное учреждение Беломорского муниципального района "Пушнинская средняя общеобразовательная школа" - республиканская экспериментальная площадка ГАОУ КИРО по теме "Адатапция опыта создания модели малокомплектной школы с неклассно-урочной организацией образовательного процесса с разновозрастной группой учащихся"  Муниципальное общеобразовательное учреждение Беломорского муниципального района "Летнереченская средняя общеобразовательная школа" - региональная инновационная площадка (Приказ МО РК от 26.12.2017 №1181), тема "Перевёрнутое обучение в условиях сельской школы" |
| 5.4. | Реализация на территории Республики Карелия Концепции развития психоло-гической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Министром образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2017 года | МОУ "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции" | Отчет | 2020 год | | Создание условий для психологического сопровождения обучающихся в образова-тельных организациях Беломорского муниципального района, за истекший период оказана 143 услуги |
| 5.5. | Реализация мероприятий по поддержке и развитию детей, проявивших выдаю-щиеся способности, в рамках реализации Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на территории Республики Карелия, утвержденного распоряжением Правительства Республики Карелия  от 15 июля 2013 года № 469р-П | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" | Муниципальная программа "Развитие системы образования в Беломорском муниципальном районе" на 2016 - 2020гг. | 2020 год | | За 2 полугодие 2020 года - 58% детей приняли участие в конкурсах, олимпиадах разного уровня |
| 5.6. | Реализация мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район"  МАОУ ДО "Беломорский центр дополнительного образования" | Отчет | 2020 год | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием - 81%;  доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно научной направленности - 20%;  доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей - 22,3% |
| 5.7. | Организация республиканского этно-культурного лагеря «Встреча юных на карельской земле» | Министерство образования Респуб-лики Карелия, Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия | - | - | | - |
| 5.8. | Поддержка детского телевидения в общеобразовательных организациях в Республике Карелия | Министерство образования Респуб-лики Карелия,  органы местного самоуправления  (по согласованию) | - | - | | - |
| 5.9. | Организация и проведение индиви-дуальной и групповой профориента-ционной работы с обучающимися в общеобразовательных организациях Республики Карелия с целью их информирования о возможностях профессионального обучения и трудоустройства по выбираемой профессии | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район"  МОУ "Беломорский информационно-методический центр образования" | Отчеты ОО | Ежегодно | | Охват обучающихся 9 – 11 классов общеобразовательных организаций в районе профориентационными мероприятиями - 30% |
| 5.10. | Оказание содействия в трудоустройстве выпускникам профессиональных образо-вательных организаций и образова-тельных организаций высшего образова-ния из числа инвалидов | Управление труда и занятости Респуб-лики Карелия,  Министерство образования Республики Карелия | - | - | | - |
| 5.11. | Совершенствование работы врачебной комиссии медицинских организаций по определению медицинских показаний для индивидуального обучения на дому | Министерство здравоохранения Республики Карелия | - | - | | - |
| 5.12. | Реализация программ повышения квали-фикации педагогических работников образовательных организаций в Респуб-лике Карелия, участвующих в обучении детей с особыми образовательными потребностями | Министерство образования Республики Карелия | - | - | | - |
| 5.13. | Реализация мер по обеспечению прав ребенка на получение общего образо-вания при длительном лечении в организациях здравоохранения Респуб-лики Карелия | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" | Отчеты ОО | 2020 год | | 100% детей района охвачены общим образованием |
| 5.14. | Организация деятельности по предо-ставлению родителям (законным пред-ставителям) ребенка с ограниченными возможностями здоровья консульта-тивной помощи по вопросам развития и обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район"  МОУ "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции" | Отчет | 2020 год | | 143 услуги оказаны родителям (законным представителям) по вопросам развития и обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья |
| 5.15. | Реализация мероприятий по повышению профессиональной компетентности педа-гогов и специалистов, работающих с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с расстрой-ствами аутистического спектра, тяже-лыми множественными нарушениями развития, с детьми, перенесшими операцию по кохлеарной имплантации) | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район"  МОУ "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции" | Отчет | 2020 год | | - |
| 5.16. | Ведение и своевременная актуализация в Республике Карелия автоматизиро- ванной информационной системы «Электронное образование», включаю-щей в том числе данные об обучающихся в ограниченными возможностями здоровья | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район"  МОУ "Беломорский информационно-методический центр образования" | Отчеты ОО | 2020 год | | Создание и функционирование на территории Беломорского района автоматизированной информационной системы «Электронное образование» |
| 5.17. | Организация мероприятий по поддержке региональной системы инклюзивного профессионального образования инвали-дов и лиц с ограниченными возмож-ностями здоровья в Республике Карелия на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Карелия «Петрозаводский педагогический колледж» (базовой профессиональной образовательной организации) | Министерство образования Респуб-лики Карелия | - | - | | - |
| 5.18. | Организация проведения Чемпионата Республики Карелия «Абилимпикс» | Министерство образования Респуб-лики Карелия,  Управление труда и занятости Республики Карелия | - | - | | - |
| 5.19. | Организация и проведение региональных мероприятий (чемпионатов, конкурсов) по стандартам WorldSkills | Министерство образования Респуб-лики Карелия | - | - | | - |
| 5.20. | Реализация мероприятий, направленных на повышение профессиональной компе-тентности педагогических работников в вопросах развития и внедрения медиативных технологий | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район"  МОУ "Беломорский информационно-методический центр образования" | План-график курсов повышения квалификации | 2020 год | | - |
| 5.21. | Реализация современных, вариативных и востребованных дополнительных обще-образовательных программ различной направленности для детей, в том числе технической и естественно-научной, соответствующих региональным особен-ностям и потребностям социально-экономического и технологического развития Республики Карелия и Российской Федерации | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район"  МАОУ ДО "Беломорский центр дополнительного образования" | Отчет | 2020 год | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно научной направленности - 20%; |
| 8. | **VIII. БЕЗОПАСНЫЙ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ** | | | | | |
| 8.1. | Организация отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, а также состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" | Отчет | 2020 год | | В 2020 году на базе общеобразовательных школ организовано и проведено в период летних и осенних каникул 7 лагерей всех видов: 1 детский оздоровительный лагерь (МОУ "Беломорская СОШ №3"); 1 лагерь труда и отдыха (МОУ "Беломорская СОШ №3"); 4 специализированных профильных лагеря (МОУ "Беломорская СОШ №3", "Летнереченская СОШ", "Сосновецкая СОШ", "СУмпосадская СОШ"); 1 республиканский профильный лагерь на базе МОУ "Летнереченская СОШ". Всего отдохнуло 311 человек, из них 213 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 8 человек, состоящих на всех видах профилактического учёта, 21 ребёнок, находящийся в трудной жизненной ситуации, направлены на отдых в оздоровительные лагеря Черноморского побережья Краснодарского края |
| 8.2. | Ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Карелия и за ее пределами | Министерство образования Республики Карелия | - | - | | Полномочия по ведению реестра переданы в Министерство образования Республики Карелия (Постановление Республики Карелия №206-П от 8 мая 2020 года "Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра организации отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Карелия") |
| 8.3. | Формирование предложений об организации совместного семейного отдыха детей с родителями, в том числе путем введения сертификатов на семейный отдых детей с родителями | Министерство образования Республики Карелия,  Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, органы местного самоуправления  (по согласованию),  Карельское республиканское отделение Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»  (по согласованию) | - | - | | - |
| 8.4. | Содействие в организации медицинского сопровождения летнего отдыха детей в лагерях дневного пребывания, специализированных (профильных) лагерях, организованных на базе образовательных организаций, расположенных на территории Республики Карелия | Министерство здравоохранения Республики Карелия | - | - | | С целью организации медицинского сопровождения летнего отдыха детей в лагерях дневного пребывания, специализированных (профильных) лагерях, организованных на базе общеобразовательных организаций, расположенных на территории Беломорского района, заключались договоры на медицинское обслуживание с ГБУЗ РК "Беломорская ЦРБ" |
| 8.5. | Организация и проведение в лагерях дневного пребывания, специализирован-ных (профильных) лагерях, организо-ванных на базе общеобразовательных организаций в Республике Карелия, разъяснительных информационных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику потребления наркотиков, алкоголя и табакокурения | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" | Отчет | 2020 год | | Ежедневная витаминизация;  учебно-тренировочные занятия; соревнования по пионерболу;  ежедневная утренняя зарядка;  подвижные и спортивные игры в помещении и на свежем воздухе;  спортивная Олимпиада «Самый, самый, самый";  соревнования по стрельбе из пневматической винтовки «Снайпер»;  спортивная эстафета «Веселые старты»- 25чел.;  соревнования по бегу - 25 чел. |
| 8.6. | Информирование детей и их родителей (законных представителей) о мерах безопасности на отдыхе (травматизм, гигиенические навыки, инфекционная настороженность и др.) | Министерство здравоохранения Республики Карелия | - | - | | С целью информирования детей и их родителей (законных представителей) о мерах безопасности на отдыхе традиционно первые три дня пребывания в лагерях проводятся Дни Безопасности с проведением инструктажей, бесед с привлечением сотрудников территориальных правоохранительных органов и МЧС; изготовление памяток для родителей (законных представителей); также информация размещается на сайтах общеобразовательных организаций |
| 8.7. | Организация и проведение в лагерях дневного пребывания, специализиро-ванных (профильных) лагерях, органи-зованных на базе образовательных организаций в Республике Карелия, разъяснительных информационных мероприятий по вопросам безопасного поведения на водоемах и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим на воде, в том числе в рамках проведения республиканской акции «Не допустим гибели детей на водоемах», а также по вопросам пожарной безопасности (Дней безопасности, показов фильмов на противопожарную тематику, викторин, конкурсов, спортивных состязаний и пр.) | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" | Отчет | 2020 год | | Все лагеря организованы на базе действующих муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих лицензии на оказание образовательных услуг и квалифицированные кадры. В каждом учреждении имеется Паспорт безопасности образовательного учреждения. На информационных стендах учреждений размещался материал о соблюдении мер противопожарной безопасности, правил дорожного движения, действий при угрозе совершения террористического акта, при обнаружении подозрительных предметов, которые могут использоваться в качестве маскировки самодельных взрывных устройств, правила поведения на водоемах, вблизи железнодорожного транспорта, соблюдение. В организациях был введен пропускной режим граждан и автотранспорта на территорию учреждения. Строго контролировалось выполнение Санитарно – эпидемиологических требований и нормативов «Гигиенические требования к устройству, детей в период каникул» (СанПиН 2.4.4.2599-10). Приняты к неукоснительному исполнению санитарно – эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19). |
| 8.8. | Организация и проведение конференций, семинаров, вебинаров, круглых столов, совещаний по актуальным вопросам организации отдыха детей и их оздоровления | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" | Отчет | 2020 год | | Скайп-совещания с руководителями образовательных организаций по вопросам организации работы лагерей в каникулярный период:  21 июля 2020 года  22 октября 2020 года |
| 8.9. | Разработка и реализация программ подготовки и повышения квалификации педагогических работников и специалистов, работающих в организациях отдыха детей и их оздоровления, лагерях дневного пребывания, специализированных (профильных) лагерях, расположенных на территории Республики Карелия | Министерство образования Республики Карелия | - | - | | - |
| 8.10. | Реализация мероприятий, направленных на повышение качества и безопасности предоставления услуг в сфере отдыха и оздоровления детей | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район" | Отчет | 2020 год | | Все лагеря организованы на базе действующих муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих лицензии на оказание образовательных услуг и квалифицированные кадры. В каждом учреждении имеется Паспорт безопасности образовательного учреждения. На информационных стендах учреждений размещался материал о соблюдении мер противопожарной безопасности, правил дорожного движения, действий при угрозе совершения террористического акта, при обнаружении подозрительных предметов, которые могут использоваться в качестве маскировки самодельных взрывных устройств, правила поведения на водоемах, вблизи железнодорожного транспорта, соблюдение. В организациях был введен пропускной режим граждан и автотранспорта на территорию учреждения. Строго контролировалось выполнение Санитарно – эпидемиологических требований и нормативов «Гигиенические требования к устройству, детей в период каникул» (СанПиН 2.4.4.2599-10). Приняты к неукоснительному исполнению санитарно – эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19 |
| 10. | **X. БЕЗОПАСНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДЕТЕЙ** | | | | | |
| 10.1. | Реализация Комплексного плана мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей, производства и оборота информационной продукции для детей на территории Республики Карелия  на 2018 – 2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Республики Карелия от 27 февраля  2018 года № 145р-П | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район"  Администрация общеобразовательных организаций | Отчеты ОО | 2020 год | | В каждой ОО разработаны Положения и Регламенты пользования Интернет-ресурсами в кабинетах информатики. Ведутся Журналы ознакомления с Правилами работы в сети Интернет во время учебного процесса и неурочной деятельности;  Ознакомление заведующей школьной библиотеки с инструкцией об организации работы библиотеки с документами библиотечного фонда , включенных в Федеральный список экстремистских материалов;  Ознакомление со списком экстремистских материалов на сайте министерства юстиции;  Созданы комиссии по выявлению экстремистских материалов, по результатам проверки составляются акты проверки, ведется журнал сверки с Федеральным списком экстремистских материалов |
| 10.2. | Реализация для детей мероприятий, направленных на профилактику риска и угроз, связанных с использованием современных информационных технологий и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район"  Администрация общеобразовательных организаций | Отчеты ОО | 2020 год | | Классные часы по противодействию распространения запрещённой информации |
| 10.3. | Организация широкомасштабной работы с родителями (законными представителями) детей с целью разъяснения им методов обеспечения защиты детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район"  Администрация общеобразовательных организаций | Отчеты ОО | 2020 год | | Родительские собрания по противодействию распространения запрещённой информации |
| 10.4. | Обеспечение системной интерактивной профориентационной работы в регионе с использованием интернет-портала по профориентации населения «Моя карьера» | Управление труда и занятости Респуб-лики Карелия,  Министерство образования Республики Карелия,  Центр бюджетного мониторинга федерального государственного бюджетного образованного учреждения высшего образования «Петрозаводский государственный университет»  (по согласованию) | - | - | | - |
| 13. | **XIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ** | | | | | |
| 13.1. | Реализация на территории Республики Карелия Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 марта  2017 года № 520-р, включая мероприятия по противодействию криминализации подростковой среды | АМО "Беломорский муниципальный район" | Комплекс мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО "Беломорский муниципальный район" (Постановление АМО БМР №86 от 29.01.2020г.) | 2020 год | | Все несовершеннолетние приступили к обучению в 2020 году;  Снижение подростковой преступности на территории района на 57,1% |
| 13.2. | Организация взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций с органами местного самоуправления, центрами социальной реабилитации, обществен-ными организациями (объединениями), службами занятости и социальной поддержки населения, молодежными движениями, волонтерскими организа-циями и Карельским республиканским отделением Общероссийской обществен-ной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» по вопросам оказания социальной поддержки несовершен-нолетним лицам, осужденным к наказаниям без изоляции от общества | АМО "Беломорский муниципальный район" | Отчет | 2020 год | | - |
| 13.3. | Обеспечение возможности участия несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в воспитатель-ных колониях, в конкурсах, конференциях, олимпиадах, проводимых федеральными органами исполнитель-ной власти, органами исполнительной власти Республики Карелия, образова-тельными организациями, организа-циями физической культуры и спорта, культуры и здравоохранения | УФСИН РФ по РК  (по согласованию) | - | - | | - |
| 13.4. | Реализация на территории Республики Карелия комплекса мер по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних | АМО "Беломорский муниципальный район"  Администрация образовательных организаций | Отчеты ОО | 2020 год | | За истекший период - 0 случаев |
| 13.5. | Анализ потребности создания служб кризисной социально-психологической помощи детям, пострадавшим от насилия, на базе детских организаций здравоохранения Республики Карелия | Министерство здравоохранения Республики Карелия | - | - | | - |
| 13.6. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и ксенофобии, сохранения этнокультур-ного наследия для детей и молодежи | Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия | - | - | | - |
| 14. | **XIV. КАЧЕСТВЕННЫЕ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ И ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ** | | | | | |
| 14.1. | Подготовка предложений о стимулировании потребительского спроса на детские товары российского производства (включая книгопечатную продукцию) (по запросам федеральных органов исполнительной власти) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство культуры Респуб-лики Карелия,  Министерство образования  Республики Карелия | - | - | | - |
| 14.2. | Организация мероприятий, направлен-ных на совершенствование системы организации питания детей в образовательных организациях, в том числе лечебного и профилактического питания для детей с хроническими заболеваниями | Администрации образовательных организаций | Инфор-мация | 2020 год | | Совещание с руководителями образовательных организаций по вопросам организации питания 16 сентября 2020 года - 20 участников; ежемесячный мониторинг по организации питания |
|  | **XV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | | | | | |
| 15.1. | Формирование Совета при Правительстве Республики Карелия по проведению в Республике Карелия Десятилетия детства | Министерство образования Республики Карелия | - | - | | - |
| 15.2. | Разработка проекта положения о Совете при Правительстве Республики Карелия по проведению в Республике Карелия Десятилетия детства | Министерство образования Республики Карелия | - | - | | - |
| 15.3. | Организация и проведение мониторинга реализации плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых на территории Республики Карелия в рамках Десятилетия детства. Размещение итогов мониторинга на портале, открытом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посвященном Десятилетию детства, на Официальном интернет-портале Республики Карелия | Министерство образования Республики Карелия | - | - | | - |
| 15.4. | Участие детей в публичных мероприятиях, организуемых на федеральном уровне в рамках Десятилетия детства (по отдельному плану) | Отдел образования АМО "Беломорский муниципальный район"  Администрации образовательных организаций | Отчеты ОО | 2020 год | | - |
| 15.5. | Организация и проведение ежегодного республиканского форума «Услышать Ребенка» | Карельское республиканское отделение Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»  (по согласованию) | - | - | | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_