Приложение

к приказу Отдела образования

АМО «Беломорский муниципальный район»

№22  от  22.02. 2022года

План-график по обеспечению

введения обновленных ФГОС НОО  и ФГОС ООО на территории  Беломорского муниципального района

| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки проведения | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана – графика по обеспечению введения ФГОС НОО и ООО в муниципальном образовании и общеобразовательных учреждениях | Февраль 2022 | Утверждение Плана – графика по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ООО на муниципальном уровне. Наличие в ОО утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Отдел образования АМО «Беломорский муниципальный район», МОУ «Беломорский ИМЦО», руководители ОО |
| 1.2 | Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | До 01.09. 2022 | Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Наличие необходимых локальных актов на уровне ОО для введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Отдел образования АМО «Беломорский муниципальный район», МОУ «Беломорский ИМЦО», руководители ОО |
| 1.3 | Разработка основных образовательных программ НОО, ООО | 2021/2022 учебный год | Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО | Руководители ОО |
| 1.4 | Проведение консультаций по работе над основными образовательными программами НОО, ООО | Январь-август 2022 г. | Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО | Отдел образования АМО «Беломорский муниципальный район», МОУ «Беломорский ИМЦО», руководители ОО |
| 2. Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание муниципальной рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Февраль 2022 | Наличие приказа о создании рабочей группы | Отдел образования АМО «Беломорский муниципальный район», МОУ «Беломорский ИМЦО» |
| 2.2 | Создание условий реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно | Использование современных образовательных технологий, основанных на системно - деятельностном подходе | Руководители ОО |
| 2.3 | Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Май 2022 | Внесение корректив ОО в план-график мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО. | Отдел образования АМО «Беломорский муниципальный район», МОУ «Беломорский ИМЦО», руководители ОО |
| 2.4 | Проведение совещаний по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2021-2022 учебный год | Повышение уровня компетентности руководящих и педагогических работников ОО по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Отдел образования АМО «Беломорский муниципальный район», МОУ «Беломорский ИМЦО», руководители ОО |
| 2.5 | Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей | Май 2022 Ежегодно | Формирование учебного плана ОО | Руководители ОО |
| 3. Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 3.1. | Участие в федеральных, региональных, муниципальных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно | Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Отдел образования АМО «Беломорский муниципальный район», МОУ «Беломорский ИМЦО», руководители ОО |
| 3.2. | Доведение до ОО федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам реализации программ НОО и ООО | Постоянно | Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Отдел образования АМО «Беломорский муниципальный район», МОУ «Беломорский ИМЦО», руководители ОО |
| 3.3. | Проведение семинаров по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2021-2022 | Наличие плана методической работы, обеспечивающей введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, в ОО | Отдел образования АМО «Беломорский муниципальный район», МОУ «Беломорский ИМЦО», руководители ОО |
| 3.4. | Заседания муниципальных методических объединений и творческих групп | 2021-2022 | Методические рекомендации по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | МОУ «Беломорский ИМЦО», руководители ОО, руководители творческих групп и МО |
| - Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 4.1. | Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ноябрь - декабрь 2021, январь-август 2022 | Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | МОУ «Беломорский ИМЦО», руководители ОО, руководители творческих групп и МО |
| 4.2. | Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОО по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно | Наличие в ОО плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | МОУ «Беломорский ИМЦО», руководители ОО, руководители творческих групп и МО |
| 4.3. | Участие в семинарах, конференциях по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО: - для руководителей и специалистов управлений образования муниципальных образований; - для руководителей и специалистов муниципальных методических служб; - руководителей ОО; - руководителей предметных методических объединений; - учителей 1-9 классов | Постоянно | Наличие в ОО сведений о выполнении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | МОУ «Беломорский ИМЦО», руководители ОО, руководители творческих групп и МО |
| 4.4 | Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами, должностных инструкций | До 01.09.2022 | Утвержденные должностные инструкции работников. | Руководители ОО |
| 5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 5.1 | Информирование общественности о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО через Интернет-ресурсы | Постоянно | Информированность общественности о введении ФГОС СОО Наличие информации для родителей, общественности в СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты Наличие информации на сайтах ОО, муниципального образования о ходе и результатах введения ФГОС СОО | Отдел образования АМО «Беломорский муниципальный район», МОУ «Беломорский ИМЦО», руководители ОО |
| 5.2 | Размещение на официальных сайтах плана – графика по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Август 2022 | Информация по сопровождению введения ФГОС СОО на сайтах | Отдел образования АМО «Беломорский муниципальный район», МОУ «Беломорский ИМЦО», руководители ОО |
| 5.3 | Информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2021-2022 | Протоколы родительских собраний. | Руководители ОО |
| 5.4 | Участие в сети Интернет – в сообществе работников образования по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно | Участие педагогов в сообществах работников Беломорского муниципального района по обсуждению вопросов введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | МОУ «Беломорский ИМЦО», руководители ОО |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 6.1. | Эффективное планирование расходов финансовых средств | Постоянно | Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования | Руководители ОО |
| 7. Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 7.1 | Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2021- 2022 | Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Руководители ОО |
| 7.2 | Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно | Обеспеченность фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники. | Руководители ОО |
| 7.3 | Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования | Постоянно | Обеспеченность ОО учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным, компьютерным оборудованием. Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Руководители ОО |